DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

**č. 133-2023-505101**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou,

vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

**Kontaktní údaje**:

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 725 918 219

E-mail: jhradec.pk@spucr.cz

ID datové schránky z49per3

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„**Objednatel**“)

**a**

1. **TRAVAL, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou,

jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou,

jednatelkou společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

zaměstnancem společnosti

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

**Bankovní spojení:** Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.02.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter – dopracování“** a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

**Čl. II**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek (MJ) v souvislosti s aktualizací plánu společných zařízení s ohledem na návrh nového uspořádání pozemků:

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha

* původní rozsah MJ: 1

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 4 000 Kč

* nový rozsah MJ: 3

cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 000 Kč

* navýšení o 2 MJ, navýšení ceny bez DPH o 8 000 Kč

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha

* původní rozsah MJ: 1

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 1 000 Kč

* nový rozsah MJ: 0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

* snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 1 000 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha

* původní rozsah MJ: 1

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 500 Kč

* nový rozsah MJ: 0

cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

* snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 500 Kč

**Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 6 500 Kč bez DPH.**

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 414 480,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 738 900,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 125 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **1 278 980,00 Kč** |
| DPH 21 % | 268 585,80 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **1 547 565,80 Kč** |

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter – dopracování – Dodatek č. 3.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad TRAVAL, s.r.o.**

Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice

Datum: 21.05.2025Datum: 20.05.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  **Ing. Vendula Valentová**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter - dopracování - Dodatek č. 3** | | | | | | |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Aktualizace - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 314 | **220,00** | 69 080,00 | 31.07.2023 |
| 6.2.7 | Aktualizace - Rozbor současného stavu | ha | 314 | **400,00** | 125 600,00 | 30.10.2023 |
| 6.2.8 | Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 314 | **700,00** | 219 800,00 | 30.11.2023 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **414 480,00** | **30.11.2023** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Aktualizace - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 288 | **900,00** | 259 200,00 | 31.07.2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 3 | **4 000,00** | 12 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 0 | **1 000,00** | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 0 | **500,00** | 0,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 288 | **1 400,00** | 403 200,00 | **30.11.2024** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **30 000,00** | 60 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | **3 000,00** | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | **1 000,00** | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | **500,00** | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **738 900,00** | **xxxxx** |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | ha | 314 | **400,00** | 125 600,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | |  |  |  | **125 600,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** | |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 414 480,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 738 900,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | |  |  |  | 125 600,00 |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 278 980,00** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 268 585,80 |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 547 565,80** |  |