**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. 1104-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 (**„Smlouva“**)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,

460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 409 955

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(**„Objednatel“**)

a

(2) **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:**

ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako **„Smluvní strana“**)

Preambule

1. Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek (MJ) u dílčích etap 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, vypracování potřebných geometrických plánů pro stanovení obvodu KoPÚ, 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, a to dle skutečného rozsahu provedených prací.
2. U etapy 6.2.4 dochází ke snížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 3 025,00 Kč bez DPH, tj. snížení o 3 660,25 Kč vč. DPH.

U etapy 6.2.5 dochází k navýšení o 3 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 9 075,00 Kč bez DPH, tj. navýšení o 10 980,75 Kč vč. DPH.

U etapy 6.2.6 dochází ke snížení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 6 050,00 Kč bez DPH, tj. snížení o 7 320,50 Kč vč. DPH.

1. V důsledku výše uvedených změn nedochází ke změně celkové ceny díla uvedené v čl. 3.1. Smlouvy.
2. Předmět Dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 134 | 3 025,00 | 405 350,00 | 14.03.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 28 | 3 025,00 | 84 700,00 | 14.03.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 4 | 3 025,00 | 12 100,00 | 31.01.2025 |

**se ruší a nahrazují zněním následujícím:**

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rváčov:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez  DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **133** | 3 025,00 | **402 325,00** | 14.03.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | **31** | 3 025,00 | **93 775,00** | 14.03.2025 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | **2** | 3 025,00 | **6 050,00** | 31.01.2025 |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad** **AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Liberec Místo: Praha

Datum: 21. 5. 2025 Datum: 21. 5. 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů  jednatel |