Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 367-2021-520204  uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C,  vložka 24674

- Zastoupená:					  Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

- Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat:  Mgr. Barbora Salátová, xxxxx

- V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30. 10. 2023, upravené dodatkem č. 3 uzavřeným dne 29. 1. 2024  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Bochovice" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal dne 10. 4. 2025 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změnu termínu plnění u dílčí části

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení

plochy záboru půdy stavbami

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

neboť zhotovitel může pokračovat ve zpracování výše uvedených dílčích části až po zpracování předběžného geotechnického průzkumu, jehož součástí je inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum a  zpracování hydrologických dat ČHMÚ. Uvedený průzkum a data jsou nutná ke zpracování DTR pro vybudování kašnového přelivu u propustku v kombinaci se třemi tůněmi.  Sbor zástupců variantu odsouhlasil dne 31. 3. 2025. Hydrologická data ČHMÚ byla zhotoviteli dodána dne 2. 4. 2025.

Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí vyslovil dne 16. 5. 2025 souhlas.  Dílčí část 6.3.1 a s ní souvisejících DČ 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) bude předána do 31. 10. 2025. Dílčí část 6.3.2 bude předána do 30. 6. 2026.

Čl. 2 DOBA Provádění díla, odst. 2.1  se mění takto

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených  v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz).

DČ  6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

DČ  6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 						    DČ  6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení   plochy záboru půdy stavbami

DČ  6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ                                                                          bude provedena v termínu do 31. 10. 2025

DČ 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

bude provedena v termínu do 30. 6. 2026.

- 4.      Závěrečná ustanovení

- 4.1    Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- 4.2   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4.3   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 4.4    Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

Místo: Jihlava, 20. 5. 2025		Místo: Plzeň, 20. 5. 2025

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Mgr. Barbora Salátová

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka společnosti

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

________________________

JUDr. Erika Šťávová, odpovědný pracovník

Pobočka Třebíč