- DODATEK Č.2

- KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. 	Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

E-mail:	brno.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Sídlo: 	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

zastoupený:                                         Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

tel./fax:                                                xxxxx / -

e-mail:                                                 xxxxx

ID DS:	   fwmcsp3

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx

tel:                                                                       xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	           1008843621/0100

IČO:	           41601645

DIČ:	           CZ41601645, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:

„Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice“

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

Stavba byla zhotovitelem dokončena v termínu podle smlouvy o dílo k 21.4.2025. Při kolaudační pochůzce dne 20.5.2025 bylo dotčeným orgánem – Policií ČR a stavebním úřadem požadováno z bezpečnostního hlediska zabezpečení vsakovacích jímek a doplnění mříží tzv. „česlí“ na hranu betonového žlabu. Tyto požadavky byly vzneseny nad rámec odsouhlasené projektové dokumentace, avšak s ohledem na bezpečnost provozu je nutné jim vyhovět.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunu termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, včetně kolaudačního souhlasu.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. V Doba plnění, odst. 3 písm. d. nově zní

d. 	Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 30. 5. 2025 včetně kolaudačního souhlasu

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Brně dne: 23.5.2025 | V Brně dne: 23.5.2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Jiří Lutonský ředitel a jednatel společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |  |

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová