**DODATEK č. 5**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Otinoves**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

 Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

 Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 202 564, +420 602 427 670

E-mail: olomoucky.kraj@spu.gov.cz;

 prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **"ORIS" spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

**Bankovní spojení:** Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy
o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** u následujících dílčích částí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.05.2025 | **31.07.2025** |
| 6.3.1.i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 31.05.2025 | **31.07.2025** |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 31.05.2025 | **31.07.2025** |
| 6.3.1.i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 31.05.2025 | **31.07.2025** |
| 6.3.1.i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 31.05.2025 | **31.07.2025** |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.06.2026 | **31.08.2026** |

Předmětem dodatku jsou dále nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změna počtu měrných jednotek** u následující dílčí části:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1.i) c) | Výš DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 4 | 3 | 4 000 | **12 000** |

**Hodnota díla se celkově navyšuje o 12 000 Kč bez DPH.**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek a současně požadavek přizvaného experta RDK na jednání Regionální dokumentační komise konaného dne 12.05.2025 na zpracování dalších DTR vodohospodářských opatření navržených v dokumentaci PSZ.

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí je nutnost vypracování dodatečných DTR vodohospodářských opatření (vodních tůní) navržených v dokumentaci PSZ. Dalším důvodem pro změnu termínu plnění dílčí části díla 6.3.1. je skutečnost, že návrh PSZ musí být projednán zastupitelstvem obce Otinoves. Jednání zastupitelstva je plánováno na červenec 2025.

Z těchto důvodu je nutné změnit termín plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a následně navazující dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 954 900,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 453 525,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  212 250,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 620 675,00 Kč |
| DPH 21 % |  760 341,75 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 381 016,75 Kč |

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

* 1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1087-2021-521101 a č. zhotovitele: 202108-1 uzavřená dne 04.08.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
	2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci 26.05.2025 | V Olomouci 22.05.2025 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M.ředitel Krajského pozemkového úřadupro Olomoucký kraj | Petr Machalajednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o. |