DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 704-2019-505206, uzavřené dne 2.9. 2019

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupený:	Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský Kraj, Pobočka Strakonice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Roučka KPÚ pro Jihočeský Kraj, 	Pobočka

Strakonice

Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.	702 153 007

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. –

reprezentant sdružení

Sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	7pp75x5

Bankovní spojení:	Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu:	2485160297/0100

IČO:	26349469

DIČ:	CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.9.2019 Smlouvu o dílo č. objednatele 704-2019-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černětice a Račí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

Dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 1.12.2020 byl u části „KoPÚ Černětice“ změněn počet měrných jednotek u fakturačního celku „3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole“ z původních 21 MJ (1 MJ = 1 bod) na současných 34. Tím došlo k navýšení ceny o vícepráce +12 870,- Kč bez DPH. Současně z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 došlo k úpravě termínů odevzdání jednotlivých fakturačních celků.

Dodatkem č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne 15.2.2022 byly, s ohledem na omezení vyplývající z přijatých krizových opatření vlády ČR v důsledku koronaviru SARS CoV-2 a jednak zhotovitelem nezaviněné omezené personální kapacity v důsledku postupných nemocí, karantén a následných rekonvalescencí geodetických pracovníků, posunuty termíny odevzdání fakturačního celku 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ a fakturačních celků následujících.

Z důvodu upřesnění obvodu KoPÚ byl změněn rozsah prací u následujících fakturačních celků:

Část KoPÚ Černětice „3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ - změna počtu MJ z původních 200 na současných 150 (tj. snížení o 50 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 50 MJ x 890,- Kč/MJ = -44 500,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Černětice „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“  - změna počtu MJ z původních 398 na současných 376 (tj. snížení o 22 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 22 MJ x 1 190,- Kč/MJ = -26 180,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ - změna počtu MJ z původních 76 na současných 77 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 1 MJ x 2 090,- Kč/MJ = +2 090,- Kč bez DPH.

Část KoPÚ Račí „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ - změna počtu MJ z původních 154 na současných 163 (tj. navýšení o 9 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 9 MJ x 1 190,- Kč/MJ = +10 710,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 3 k Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2022 byl prodloužen termín plnění dílčí etapy „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ u obou částí díla - KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí z původního termínu 31.10.2022 na nový termín 28.02.2023.

Dodatkem č. 4 k Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2023 byla z důvodu upřesnění obvodu upravovaného území a jeho přesného zaměřením (při zjišťování průběhu hranic) provedena změna počtu měrných jednotek a tím též upravena cena díla o provedené vícepráce (u části KoPÚ Černětice F.C. „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o +580,- Kč bez DPH; F.C. „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o +2 180,- Kč bez DPH; F.C. „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ o +2 970,- Kč bez DPH; F.C. „3.6. Mapové dílo“ o +400,- Kč bez DPH a u části KoPÚ Račí F.C. „3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o +290,-Kč bez DPH a F.C. „3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o +1 090,- Kč bez DPH; F.C. „3.6. Mapové dílo“ o +200,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 5 k Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2023 byl upřesněn rozsah prací u následujících fakturačních celků: Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ – změna počtu MJ z původních 15 MJ na současných 28 (tj. navýšení o 13 MJ). Při zachování jednotkové ceny došlo ke změně ceny: 13 MJ x 800,- Kč/MJ = +10 400,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 60 na současných 61 (tj. navýšení o 1 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 1 MJ x 800,- Kč/MJ = +800,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Černětice - „3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 15 na současných 4 (tj. ponížení o 11 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 11 MJ x 1500,- Kč/MJ = -16 500,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“ - změna počtu MJ z původních 5 na současných 13 (tj. navýšení o 8 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 8 MJ x 800,- Kč/MJ = +6 400,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 20 na současných 27 (tj. navýšení o 7 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 7 MJ x 800,- Kč/MJ = +5 600,- Kč bez DPH. Část KoPÚ Račí - „3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ - změna počtu MJ z původních 5 na současných 1 (tj. ponížení o 4 MJ). Při zachování jednotkové ceny dochází ke změně ceny: 4 MJ x 1500,- Kč/MJ = -6 000,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 6 k Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2024 bylo ujednáno předávání digitálních dat mezi oběma Smluvními stranami výhradně prostřednictvím Výměnného úložiště SPÚ. V důsledku této změny se změnil čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. Další změna se týkala předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Současně došlo k úpravě termínu odevzdání fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ u obou částí díla - KoPÚ Černětice i KoPÚ Račí.

II.

Předmět dodatku.

- Změny termínů předání prací k akceptačnímu řízení

Prvotní návrh nového uspořádání pozemků je s vlastníky projednáván od května 2024. Tento návrh byl již několikrát přepracován a opětovně projednáván s jednotlivými vlastníky. Důvodem k přepracování byly nejen připomínky vlastníků k návrhu nového uspořádání pozemků, vč. připomínek podaných ze strany Města Volyně, ale současně významné změny ve vlastnictví pozemků (řešených dle §2), zejména v dobývacím prostoru lomu a navazujícím okolí a též započetí realizace projektu na rozšíření silnice III/1442 – Černětice spojeného s výkupy částí řešených pozemků (Jč kraj - Správa a údržba silnic).

Během posledních projednávání návrhu nového uspořádání pozemků byly dále vzneseny připomínky vlastníků pozemků včetně Města Volyně, a to zejména z důvodu nemožnosti zajištění přístupu na pozemky ležící na rozhraní k.ú. Černětice x k.ú. Nišovice. Na podkladě těchto připomínek bylo rozhodnuto, že dojde k rozšíření obvodu KoPÚ Černětice o navazující části sousedícího k.ú. Nišovice tak, aby bylo možné propojit obě k.ú. cestní sítí. V souvislosti se změnou obvodu KoPÚ bude potřeba upravit návrh nových pozemků pro část řešeného území.

S odkazem na uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že pro dosažení cílů pozemkových úprav je účelné prodloužit termín odevzdání fakturačního celku „3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ části díla „KoPÚ Černětice“.

Úprava termínu je následovná:							Původní termín				Nový termín

části díla „KoPÚ Černětice“ - etapa 3.5.2.			31.5.2025					31.8.2025

- Změny počtu měrných jednotek a cen

Za situace, kdy byl obvod upravovaného území KoPÚ Černětice rozšířen o pozemky v navazujících částech sousedícího k.ú. Nišovice, byla zvětšena výměra obvodu upravovaného území (pozemků řešených dle § 2 zákona) o 0,8233 ha.

Původní rozsah dle Smlouvy 	Skutečný rozsah

Výměra obvod KoPÚ 	504 ha 	505 ha

z toho výměra pozemků řešených dle § 2 	339 ha 	340 ha

Uvedené úpravy počtu měrných jednotek se týkají následujících etap (fakturačních celků) u části díla „KoPÚ Černětice“:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní rozsah MJ: 	339 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	990,- Kč/MJ = 	335 610,- Kč

Nový rozsah MJ: 	340 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	990,- Kč/MJ = 	336 600,- Kč

Navýšení ceny o 990,- Kč bez DPH.

3.6. Mapové dílo

Původní rozsah MJ: 	504 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	200,- Kč/MJ = 	100 800,- Kč

Nový rozsah MJ: 	505 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x 	200,- Kč/MJ = 	101 000,- Kč

Navýšení ceny o 200,- Kč bez DPH.

Na základě tohoto Dodatku č. 7 tedy dochází ke změně ceny:

- vícepráce (+990,- Kč + 200,- Kč)		= celkem +1 190,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně znění tabulky v článku VI odst.6.1. Smlouvy o dílo:

Původní znění:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 117 930,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 358 740,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 134 400,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 611 070,- Kč |
| DPH 21% | 758 324,70 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 369 394,70 Kč |

Je nahrazeno novým zněním:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 117 930,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 359 730,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 134 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 612 260,- Kč |
| DPH 21% | 758 574,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 370 834,60 Kč |

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 7, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 7 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 26.05.2025	V Plzni dne 26.05.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

| „elektronicky podepsáno“ Ing. Richard Valný vedoucí Pobočky Strakonice | Ing. Lubor Pekarský jednatel – reprezentant sdružení |
| --- | --- |

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

___________________________________

Ing. Jiří Roučka

odborný rada, Pobočka Strakonice

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 SOD č. 704-2019-505206 - KoPÚ Černětice

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ |  | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod |  | 34 |  | 990 |  | 33 660 |  | 30.09.2020 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod |  | 8 |  | 1 900 |  | 15 200 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha |  | 276 |  | 590 |  | 162 840 |  | 30.09.2020 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha |  | 226 |  | 790 |  | 178 540 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm |  | 150 |  | 890 |  | 133 500 |  | 31.1.2022 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 93 |  | 2 090 |  | 194 370 |  | 31.5.2022 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  | 376 |  | 1 190 |  | 447 440 |  | 31.5.2022 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm |  | 5 |  | 3 900 |  | 19 500 |  | 3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.) |  |
| 3.4.3. a) | Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm |  | 1 |  | 19 080 |  | 19 080 |  | 30.11.2023 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha |  | 502 |  | 250 |  | 125 500 |  | 31.10.2021 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 504 |  | 290 |  | 146 160 |  | 28.2.2023 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475 790 |  | 30.11.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha |  | 504 |  | 1 090 |  | 549 360 |  | 31.8.2023 |  |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha |  | 28 |  | 800 |  | 22 400 |  |  |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm |  | 61 |  | 800 |  | 48 800 |  |  |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm |  | 4 |  | 1 500 |  | 6 000 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha |  | 340 |  | 990 |  | 336 600 |  | 31.8.2025 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 2 |  | 19 000 |  | 38 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001 160 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha |  | 505 |  | 200 |  | 101 000 |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475 790 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001 160 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 000 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 577 950 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 136,50 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 119 319,50 Kč |  |  |

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k dodatku č. 7 SOD č.704-2019-505206 - KoPÚ Račí u Nišovic

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 990 | 3 960 | 30.09.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 900 | 11 400 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 87 | 590 | 51 330 | 30.09.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 80 | 790 | 63 200 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 62 | 890 | 55 180 | 31.1.2022 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 77 | 2 090 | 160 930 | 31.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 163 | 1 190 | 193 970 | 31.4.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 3 900 | 11 700 | 3 měsíce od výzvy objednatele k odevzdání mapového díla (F.C.3.6.) |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 167 | 250 | 41 750 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 168 | 290 | 48 720 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 642 140 | 28.2.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 168 | 1 090 | 183 120 | 31.8.2023 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 13 | 800 | 10 400 |  |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 27 | 800 | 21 600 |  |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 1 500 | 1 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 105 | 990 | 103 950 | 31.10.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 000 | 38 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 358 570 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 168 | 200 | 33 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 33 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 642 140 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 358 570 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 33 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 034 310 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 217 205,10 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 251 515,10 Kč |  |