DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

„Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci staveb Realizace prvků PSZ v k.ú. Loučka u Valašského Meziříčí – I. etapa“

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín

Tel.:	+420 702 153 018   / +420 727 956 486

E-mail:		renata.nemejcova@spu.gov.cz petr.nedoma@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Název:							GEOtest, a.s.

Sídlo:							Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zastoupený:		Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:						11506621/0100

IČ/DIČ:						463 44 942   /   CZ46344942, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílB vložka 699.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 15. 10. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace, ve znění pozdějších dodatků.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 14. 5. 2025 o úpravu termínu plnění díla. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstaly skutečnosti, které je nutno vyřešit a jejichž vyřešení nelze předpokládat ve lhůtě pro splnění díla sjednané v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Tyto skutečnosti vyvstaly nezávisle na vůli zhotovitele a ten nebyl schopen je ovlivnit.

Dne 6. 5. 2025 se konal výrobní výbor, kde bylo konstatováno, že stávající vedení vodovodu je v kolizi s trasou stávající polní cesty C1a a v bezprostřední blízkosti polních cest C1b a C1c. V návaznosti na tuto skutečnost bylo dohodnuto, že v nejbližším možném termínu bude provedeno 13 kopaných sond, které prokáží skutečnou výškovou a směrovou polohu vodovou vůči stávajícím polním cestám a návrhu jejich opravy. Na základě těchto sond správce vodovodu určí v součinnosti s objednatelem, ve kterých úsecích bude nutné provést přeložku vodovodu. X X X X X X X X X X následně stanoví, za jakých podmínek bude možné realizovat stavby polních cest. Následně bude zpracován projekt přeložky vodovodu, který bude zohledněn v projektové dokumentaci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se jedná o objektivní příčiny pro změnu termínu plnění díla.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

- I.

- Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:

    - Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace: 30. 06. 2026

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): po ukončení

- správního řízení u stavebního úřadu

- 3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

- II.

- Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 15.10.2024 a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Ve Zlíně dne: 28. 5. 2025 | V Brně dne: 27. 5. 2025 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel | zhotovitel |

Česká republika - Státní pozemkový úřad			GEOtest, a.s.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová					Ing. Vít Černý, Ph.D.

ředitelka                                                                              předseda představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová