**Dodatek č. 7**

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 308-2019-544101,**

**číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování**

**návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň**

**mezi níže uvedenými stranami**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 1:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice |
| **Adresa:** | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| **Telefon:** | +420 727 966 745, +420 702 126 635 |
| **E-mail :** | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 2:** | Ředitelství silnic a dálnic s. p.  Správa Pardubice |
| **Sídlo:** | Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohumil Vebr |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby |
| **Adresa:** | Hlaváčova 902,530 02 Pardubice |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | zjq4rhz |
| **Bankovní spojení:** | ČNB |
| **Číslo účtu:** | 20001-15937031/0710 |
| **IČO:** | 65993390 |
| **DIČ:** | CZ65993390 |

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jana Švábová, jednatel  Ing. Petr Kubů, jednatel |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jana Švábová, jednatel  Ing. Petr Kubů, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jana Švábová, jednatel  Ing. Petr Kubů, jednatel |
| **Telefon:** | xxx / xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | pb5jxk5 |
| **Bankovní spojení:** | ČSOB Praha 4 |
| **Číslo účtu:** | 31405/0300 |
| **IČO:** | 481 10 141 |
| **DIČ:** | CZ48110141 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. Petr Kubů |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. Smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

**Čl. I.**

Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek (méněpráce). Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.4. „Přípravné práce a 3.5. „Návrhové práce“ a na základě schváleného plánu společných zařízení u dílčí části hlavního celku 3.5. „Návrhové práce“ a u celku 3.6. „Mapové dílo“ se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

*Přípravné práce:*

3.4.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

**- 1 050,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 848 MJ na 846 MJ)

3.4.4. Rozbor současného stavu

**- 400,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 848 MJ na 846 MJ)

*Návrhové práce:*

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

**- 1 400,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 848 MJ na 844 MJ)

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

**- 16 275,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 50 MJ na 19 MJ)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**- 850,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 60 MJ na 43 MJ)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**- 50,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ ze 2 MJ na 1 MJ)

***Úprava MJ na základě schváleného plánu společných zařízení:***

*Návrhové práce:*

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

**- 2 000,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 848 MJ na 844 MJ)

*Mapové dílo:*

3.6. Mapové dílo

**- 1 600,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 848 MJ na 844 MJ)

**Méněpráce celkem: 23 625,- Kč bez DPH**

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena**  **pro SPÚ**  **v Kč** | **Cena**  **pro ŘSD**  **v Kč** | **Cena dle dodatku č. 7**  **v Kč** |
| Přípravné práce celkem  (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč | 972 063,40 | 505 236,60 | 1 477 300,00 |
| Návrhové práce celkem  (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 509 763,79 | 264 953,21 | 774 717,00 |
| Mapové dílo celkem  (3.6.) bez DPH v Kč | 222 140,80 | 115 459,20 | 337 600,00 |
| Celková cena díla bez DPH | 1 703 967,99 | 885 649,01 | 2 589 617,00 |
| DPH 21 % | 357 833,28 | 185 986,29 | 543 819,57 |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **2 061 801,26** | **1 071 635,31** | **3 133 436,57** |

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích, dne 20.5.2025 | V Praze, dne 5.5.2025 |
| Za objednatele č. 1: | Za zhotovitele: |
|  |  |
|  |  |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| Ing. Miroslav Kučera  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Pardubický kraj  V Pardubicích, dne 13.5.2025 | Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Za objednatele č. 2: |  |
| Ing. Bohumil Vebr  ředitel Správy Pardubice  Ředitelství silnic a dálnic s.p. |  |