**DODATEK Č.3**

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

**Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice**

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno

 Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

 Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová

 E-mail: brno.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**  **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**

**Sídlo:** Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

 zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

 tel./fax: xxxxx / -

 e-mail: xxxxx

 ID DS: fwmcsp3

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

 tel: xxxxx

 e-mail: xxxxx

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 1008843621/0100

 IČO: 41601645

 DIČ: CZ41601645, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209.

.(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:

„**Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice“**

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a č.2, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

Stavba byla zhotovitelem dokončena v termínu podle smlouvy o dílo k 21.4.2025. Při kolaudační pochůzce dne 20.5.2025 bylo dotčeným orgánem – Policií ČR a stavebním úřadem požadováno z bezpečnostního hlediska zabezpečení vsakovacích jímek a doplnění mříží tzv. „česlí“ na hranu betonového žlabu. Tyto požadavky byly vzneseny nad rámec odsouhlasené projektové dokumentace, avšak s ohledem na bezpečnost provozu je nutné jim vyhovět.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla **zvyšuje o 36 800,00 Kč bez DPH**, což činí 44 528,00 Kč včetně DPH.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

**Čl. III odst. 4. nově zní**

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **12 701 170,83 Kč.**

DPH 21 % činí 2 667 245,87 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **15 368 416,70** **Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** soupis stavebních prací – vícepráce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne: 29. 5. 2025 | V Brně dne: 29. 5. 2025 |  |
| *„elektronicky podepsáno“* | *„elektronicky podepsáno“* |  |
| Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadupro Jihomoravský kraj  | Jiří Lutonskýředitel a jednatel společnostiInženýrské stavby Brno, spol. s r.o. |  |

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová