**DODATEK č. 1**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stínava**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov, Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov, Ing. Karlou Pořízkovou, Pobočka Prostějov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 602 427 670

E-mail: prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH)*

(„**Objednatel**“)

a

1. **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora – KoPÚ Stínava“**

První společník (reprezentant společnosti): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČO: 15053695

Druhý společník (účastník společnosti): SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo: T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň

IČO: 25935721

Třetí společník (účastník společnosti): GEOS SILESIA s.r.o.

Sídlo: Hradecká 668/1, 746 01 Opava

IČO: 28609549

Čtvrtý společník (účastník společnosti): Ing. Ivo Čevora

Sídlo: xxxxx, 746 01 Opava

IČO: 15439909

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17.07.2024 za společnost jedná:

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

**Bankovní spojení:** ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy   
o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Článek I.  
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** u následujících dílčích částí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 31.08.2025 | **30.09.2025** |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 31.08.2025 | **30.09.2025** |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 31.08.2025 | **30.09.2025** |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Důvodem změny termínů plnění výše uvedených dílčích částí plnění je sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, že z kapacitních důvodů   
a personálních možností nebude schopen v původním smluvním termínu provést kontrolu výsledků zeměměřických činností na obvodech pozemkových úprav (§ 56 odst. 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí), geometrického plánu na upřesněný obvod pozemkových úprav (§ 56 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí) a vydat k výsledkům stanovisko ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění.

Termíny ostatních dílčích částí zůstávají beze změn.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

* 1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 906-2024-521101 a č. zhotovitele: 10550 24 1359 uzavřená dne 30.08.2024, nemění.
  2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 02.06.2025 | V Chrudimi dne 30.05.2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Olomoucký kraj | Mgr. Pavel Vančura  Josef Drahokoupil  jednatelé společnosti |