## List1
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Mlynářovice u Volar
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | Cena vč. DPH | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 |  | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 27 |  | 0 | 0
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 164 |  | 0 | 0 | 30. 11. 2026
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 931 |  | 0 | 0
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 117 |  | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 36 |  | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1096 |  | 0 | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1096 |  | 0 | 0 | 30. 9. 2027
„Přípravné práce“ celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 2027-09-30
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 164 |  | 0 | 0 | 30. 9. 2028
| Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech v obvodu KoPÚ | ha | 931 |  | 0 | 0
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 25 |  | 0 | 0
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 |  | 0 | 0
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 6 |  | 0 | 0
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 |  | 0 | 0
6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha
6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 |  | 0 | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 |  | 0 | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 |  | 0 | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 164 |  | 0 | 0 | 31. 10. 2029
| Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona v lesních komplexech | ha | 931 |  | 0 | 0
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 0 | 0 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha
6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 |  | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 |  | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 |  | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1096 |  | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 | 0
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 | 0
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč |  |  |  |  | 0 | 0
Celková cena v Kč |  |  |  |  | 0 | 0
*Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.