**DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**

***(dále jen „dodatek“)***

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

**Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Burýšková, Ing. Jiří Vrba

Tel.: +420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail: [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz), [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Stavitelství – Mutl, s.r.o.**

**Sídlo:** Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Romanem Mutlem, jednatelem

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: 6frkbeq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 289334326/0300

IČO: 29016037

DIČ: CZ 29016037 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160 122.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na základě požadavku Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, V. V. i. (dále jen „AÚ“) probíhal na stavbě „Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy“ předstihový archeologický výzkum v souladu se zákonem č. 20/87 Sb. na základě dohody uzavřené mezi AÚ a SPÚ Zhotovitel předběžný archeologický průzkum nezajišťoval a nehradil, uvedená položka bude odečtena. Jedná se o položku č. 2 Vedlejších rozpočtových nákladů  *011324000 Archeologický průzkum* ve výši 9 000,00 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění

následovně:

Znění dle dodatku č. 3:

Cena za provedení díla bez DPH: **6 151 363,10** **Kč**

DPH 21 % činí 1 291 786,25 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH **7 443 149,35 Kč**

Nové znění:

Celková cena bez DPH 6 151 363,10 Kč

Méněpráce bez DPH: 9 000,00 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH: **6 142 363,10** **Kč**

DPH 21 % činí 1 289 896,25 Kč

Nová cena za provedení díla vč. DPH **7 432 259,35 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude- li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem

v platnost.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kutné Hoře dne 2.6.2025 | V Kutné Hoře dne 2.6.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  **Ing. Mariana Poborská**  **vedoucí pobočky** | **Zhotovitel**  **Roman Mutl**  **jednatel** |

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Burýšková