**D O D A T E K  č. 1 (PRV)**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 - 1228-2024-544101

a zhotovitele 2024/14 ze dne 30. 10. 2024

na stavbu

**Polní cesta HC 29 Trhová Kamenice**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatelé:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

**Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim

Tel.: +420 727 966 745

E-mail: [pardubicky.kraj@spu.gov.cz](mailto:pardubicky.kraj@spu.gov.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

**Městys Trhová Kamenice**

Sídlo: Raisovo nám. č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice

zastoupený: Ing. Ivou Dostálovou, starostkou Městysu Trhová Kamenice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Dostálová, starostka

tel.: +420 469 333 101

E-mail: [urad@trhovakamenice.cz](mailto:urad@trhovakamenice.cz)

ID DS: zxzbax4

IČO: 00271055

DIČ: CZ00271055

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:** Ing. Petr Bareš

**Sídlo:** xxxx Praha 3

zastoupený: Ing. Petr Bareš

tel./fax: xxxx

e-mail xxxx

ID DS: h2sqkrw

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Ing. Petr Bareš**

tel./fax:  **xxxx**

e-mail: xxxx

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **xxxx**

IČO: **41705483**

DIČ: xxxx

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1. Předmětem dodatku je snížení množství MJ při provádění zemních prací na základě skutečně provedených prací a vypuštění položek, týkajících se provedení dlažby z lomového kamene, položek na provedení revizních čistících šachet a vypracování dokumentace RDS. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že rozsah sejmutí drnu a skrývky ornice včetně souvisejícího zpětného rozprostření je menší, než bylo uvažováno ve výkazu výměr. Po dokončení realizačních prací a kontrole soupisu provedených prací dle položkového rozpočtu bylo dále zjištěno, že při přípravě zadávací dokumentace a aktualizaci rozpočtu nedošlo k vypuštění položek, týkajících se dlažby z lomového kamene a revizních čistících šachet, se kterými nebylo v projektové dokumentaci uvažováno a tyto práce nebyly v rámci realizace stavby provedeny.

Celková hodnota změny činí 119 139,56 bez DPH. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Konečná hodnota závazku ze smlouvy nepřekračuje limit pro VZMR.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

1. Celková cena za provedení díla:

původní cena bez DPH činí 3 484 396,49Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu - 119 139,56 Kč

cena díla vč. méněprací bez DPH 3 365 256,93 Kč

DPH 21 % činí 706 703,96Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 4 071 960,89 Kč

Z toho:

objednatel č. 1 (SO 102.1)

původní cena bez DPH činí 2 966 749,19 Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu - 114 423,74 Kč

cena díla vč. méněprací 2 852 325,45 Kč

DPH 21 % činí 598 988,34 Kč

cena díla vč. DPH činí 3 451 313,79 Kč

objednatel č. 2 (SO 102.2)

původní cena bez DPH činí 517 647,30 Kč

méněpráce dle přiloženého soupisu - 4 715,82 Kč

cena díla vč. méněprací bez DPH 512 931,48 Kč

DPH 21 % činí 107 715,61 Kč

cena vč. DPH činí 620 647,09 Kč.

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne: *dle el. podpisu* V Praze dne: *dle el. podpisu*

5.6.2025 4.6.2025

*„elektronicky podepsáno“*

………………………..……………….. …………………………………………….

**Objednatel č. 1 Zhotovitel:**

**Ing. Miroslav Kučera Ing. Petr Bareš**

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Trhové Kamenici dne: *dle el. podpisu*

5.6.2025

……………………..…………………..

**Objednatel č. 2**

**Ing. Iva Dostálová**

starostka Městysu Trhová Kamenice