DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1415-2021-514204

1. Smluvní strany

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 5016 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 602 155 177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115

Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxx

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: w9wia22

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

DIČ: CZ 25251431

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30.5.2025, kde se strany shodly na potřebě změnit katastrální hranici ve výrazně větším rozsahu, než bylo původně stanoveno v SoD. Jedná se o navýšení jednotek fakturačního celku 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice o 9 MJ. Dále se tímto dodatkem na základě skutečné výměry snižuje rozsah fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o 1 MJ.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění rozsah prací takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fakturační celek / dílčí část** | **MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Počet MJ SOD a dodatků**  | **Počet MJ dle Dodatku č. 6** | **Změna ceny bez DPH v Kč** |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 575,00 | 460 | 459 | -575,00 |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 9 000,00 | 1 | 10 | +81 000,00 |
| Změna celkem | +80 425,00 |
| Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem | 81 575,00 |

Článek 3.1. SoD se mění následovně

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 359 500,00 Kč |
| Hlavní celek – „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 741 860,00 Kč |
| Hlavní celek – „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 231 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **2 332 360,00 Kč** |
| DPH 21% | 489 795,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **2 822 155,60 Kč** |

Dodatkem č. 6 dojde celkově ke zvýšení ceny o 80 425 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činí 81 575,00 Kč bez DPH), v dodatku č. 2 došlo k navýšení ceny o 13 200,00 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činila 13 200,00 Kč bez DPH) – v souladu s §100 odst. 1, v dodatku č. 3 došlo k navýšení ceny o 64 950,00 Kč bez DPH (změna v absolutní hodnotě činila 145 850,00 Kč bez DPH – 6,71% původní hodnoty závazku), a to dle § 222 odst. 4.

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 6.

4. Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Hradec Králové

Datum: 16.6.2025 Datum: 16.6.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Ing. Pavel Gregor - jednatel

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou