Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 139-2024-508205 ze dne 12. 3. 2024

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Pobočka Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený:		Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská, Pobočka Louny

Tel.:	+420 721 376 865, +420 602 587 323

E-mail:	louny.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo: 	Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: 	Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 	2059572379/0800

IČO/DIČ: 	27724905 / CZ27724905

Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění povolení stavby „Společná zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi“ z důvodu časové náročnosti stavebního řízení a vytíženosti Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí o povolení stavby.

  - V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci)“ z termínu 30. 6. 2025 na termín 31. 10. 2025.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

2.1 	Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi“.

2.2 	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

2.3 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),           ve znění pozdějších předpisů.

2.4 	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Lounech dne: 17. 6. 2025 | V Brně dne: 17. 6. 2025 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jana Vernerová vedoucí Pobočky Louny Státní pozemkový úřad | Ing. Vítězslav Hráček jednatel Vodohospodářský atelier, s.r.o. |