DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 138-2024-541100 ze dne 11. 3. 2024 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (**„Smlouva“**)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 46057 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Jiřím Hořákem, Pobočka Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 900 260

E-mail: bohuslav.kabatek@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Praze, IČO: 00027049, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, PhD., ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 77jfd47

**Bankovní spojení:** Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635051/0100

DIČ:CZ00027049

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# Preambule

1. Tímto dodatkem dochází k posunu termínu plnění u dílčí etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), a to v souvislosti s dosud nedořešenou problematikou, týkající se změny druhů pozemků navržené v rámci PSZ a nesouhlasného stanoviska OSSL MěÚ Turnov s touto změnou. Uvedená záležitost vyžaduje další jednání na úrovni Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, iniciované ze strany Státního pozemkového úřadu. Na časový posun dokončení předmětné etapy má vliv i následné schválení dokumentace PSZ zastupitelstvem obce Vyskeř, jež je součástí plnění tohoto dílčího celku.
2. Předmět DODATKU

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně termínu plnění dílčí etapy 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“ uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy.

 Původní termín: 30. 6. 2025

 Nový termín: **30. 11. 2025**

1. Závěrečná ustanovení
	1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.**

Místo: Liberec Místo: Praha

Datum: 23. 6. 2025 Datum: 20. 6. 2025

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Bohuslav Kabátek prof. Ing. Radim Vácha PhD.

 ředitel KPÚ pro Liberecký kraj ředitel