Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, pracovník Pobočky Teplice

Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.:	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu:	198733946/0300

IČO:	61682764

DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo 385-2020-508101 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modlany

Předmět a účel smlouvy

Na základě projednání změny smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2025 dochází v Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany k úpravě termínu plnění u dílčí části 3.5.2.

Z důvodu složitého jednání s vlastníky v rámci návrhu nového uspořádání pozemků, např. řešení společné stezky pro chodce a cyklisty do lokality Kateřina s obcí Modlany, nutnost určení opatrovníka vlastníkovi vedeném na LV 375, kterému se prokazatelně nedaří doručovat nebo jednání s vlastníkem vedeným na LV 436, který požaduje zachování původního pozemku, na základě něhož je nutná změna PSZ (včetně přepracování DTR), a poté je třeba změněné PSZ znovu projednat s DOSS a před vystavením nového návrhu předložit ke schválení zastupitelstvu obce , které zasedá až v 09/2025.

- Na základě výše uvedeného se mění v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany termín plnění u dílčí části následovně:

- 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z 30. 6. 2025 na 31. 10. 2025

Změna v zastupující osobě na straně objednatele:

Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2020-508101.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až 5 zůstávají v platnosti.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Modlany je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláčtních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 23.06.2025 | V Příbrami dne 19.06.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: „elektronicky podepsáno“ | Za zhotovitele: „elektronicky podepsáno“ |
| Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Ing. Vladimír Luks, jednatel |

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Modlany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 31.1.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 198 | 500,00 | 99 000,00 | 31.1.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 13 | 1 000,00 | 13 000,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 95 | 2 000,00 | 190 000,00 | 30.6.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 8 | 4 000,00 | 32 000,00 | 30.6.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 209 | 400,00 | 83 600,00 | 30.11.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 209 | 400,00 | 83 600,00 | 30.11.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 555 200,00 | 30.11.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 209 | 1 200,00 | 250 800,00 | 30.6.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 500,00 | 10 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 209 | 700,00 | 146 300,00 | 31.10.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 448 100,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 209 | 400,00 | 83 600,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 83 600,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 555 200,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 448 100,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 83 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 086 900,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 228 249,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 315 149,00 |  |
| V Teplicích dne 23.06.2025 |  | V Příbrami dne 19.06.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Ing. Vladimír Luks, jednatel |  |  |  |  |
| ředitelka krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |