DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. DOMANÍN

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

v technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím

Pobočky Břeclav

Martinou Lindnerovou, radou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+420 606 601 025 – paní Lindnerová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domanín je navýšení měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 a) a změna termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.2.5.

Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Domanín“ ze dne 7. 9. 2023 zvyšuje počet měrných jednotek Dílčí části Hlavního celku 1 Přípravné práce u položky 6.2.4 a) podle skutečně zpracovaných měrných jednotek a mění termín u položky 6.2.5 následovně:

* 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – ruší se počet měrných jednotek 134 a **nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 141,**
* 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění termín předání k akceptačnímu řízení – ruší se termín 30. 6. 2025 a nahrazuje se novým termínem **na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě.**

Důvodem zvýšení počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položku, u které nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ. Upřesnění hranic předpokládaného obvodu bylo projednáno na kontrolním dni se zástupci Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, Obce Domanín, zpracovatele a SPÚ, Pobočky Břeclav, pracoviště Hodonín. Během příprav na této části díla byly upřesněny lokality, v nichž bude zjišťování průběhu hranic probíhat.

Čl. II.

Provedenými změnami dochází k celkovému **zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo o 38 500,00 Kč bez DPH**, tj. o 46 585,00 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se v článku 3. Cena díla, odstavci 3.1. smlouvy mění tabulka následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 2 426 160,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 586 705,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 334 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **5 347 265,00** Kč |
| DPH 21 % | 1 122 925,65 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **6 470 190,65** Kč |

Čl. III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění předešlých dodatků zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Plzeň

Datum: 23.6.2025 Datum: 23.6.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

Ing. Pavel Zajíček Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro JMK jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová