**Dodatek č.1**

**KE SMLOUVě O DÍLO č. 1200-2024-523203**

uzavřený

mezi smluvními stranami

 **Objednatelem: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav**

Adresa:náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,

 690 02 Břeclav

zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: +420 727 956 365

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem : AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Sídlo:Slavíčkova840/1b, 63800 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 416014/3 / CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. **Preambule**

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou:

* + - * personální změny na straně objednatele
* posun smluvních termínu plnění u fakturačních celků 6.2.2, 6.2.7, 6.3.1 a 6.3.1.i) b)

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

Smluvní strany se dohodly změně termínů plnění fakturačních celků 6.2.2, 6.2.7, 6.3.1 a 6.3.1.i)b) z důvodu nutnosti dořešení souhlasu vlastníka kanalizace a souhlasu s úpravou šachet.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

**6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty**

Původní termín plnění: 30.6.2025

Nový termín plnění: **31.10.2025**

**6.2.7 Rozbor současného stavu**

Původní termín plnění: 30.6.2025

Nový termín plnění: **31.10.2025**

**6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")**

Původní termín plnění: 31.1.2026

Nový termín plnění: **31.5.2026**

**6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy**

Původní termín plnění: 31.1.2026

Nový termín plnění: **31.5.2026**

Změny jsou obsaženy v příloze č.1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Břeclavi: 24.6.2025 V Brně: 24.6.2025

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| …………………………………… |  …………………………………… |
|  **Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA** vedoucí Pobočky Břeclav Státní pozemkový úřad *podepsáno elektronicky*Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel *podepsáno elekronicky* |

|  |
| --- |
| **Příloha č.1 ke Smlouvě –Položkový výkaz činností – Jednoduché pozemkové úpravy Pod kočičí skálou v k.ú. Mikulov na Moravě** |
|   | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPHcelkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 1,5 | **15 000,00** | 22 500,00 | **31.10.2025** |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu  | ha | 1,5 | **10 000,00** | 15 000,00 | **31.10.2025** |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **37 500,00** | **30.6.2025** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1,5 | **15 000,00** | 22 500,00 | **31.5.2026** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 26 | **500,00** | 13 000,00 |
| 6.3.3 | Předložení dokumentace PSZ | ks | 2 | **2 000,00** | 4 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **39 500,00** | **xxxxx** |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 37 500,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 39 500,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **77 000,00** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 16 170,00 |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **93 170,00** |