Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 331-2025-520202 uzavřené dne 12.3.2025 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., odborným radou Pobočky Havlíčkův Brod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 406 016

E-mail: jana.daskova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**1. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 12.3.2025 na provedení díla s názvem „JPÚ v k.ú. Ledeč nad Sázavou I" (dále jen „Dodatek“).

**2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU**

Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod na kontrolním dni konaném dne 11.6.2025 o ponížení měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčího fakturačního celku 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 o 1 MJ. Důvodem žádosti zhotovitele je absence těchto pozemků v obvodu JPÚ.

Objednatel žádost schválil a s ponížením MJ u dílčí části 6.2.5. souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 4 000,00 Kč bez DPH (4 840,00 Kč včetně DPH).

**3. ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO**

 V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 6.2.2.-6.2.8.) bez DPH | 350 000,00 Kč |
| 2. Hlavní celek – Dokumentace celkem (Dílčí části 6.3.1.-6.3.5.) bez DPH | 385 000,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 36 000,00 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **771 000,00 Kč** |
| DPH 21 % | 161 910,00 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **932 910,00 Kč** |

**4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

**4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní stranyse dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

**4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**4.4** Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP spol. s r.o.**

**KPÚ pro Kraj Vysočina**

**Pobočka Havlíčkův Brod**

Místo: Havlíčkův Brod Místo: Pardubice

25.6.2025 24.6.2025

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Jana Ďásková** **Ing. Pavel Cimpl**

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod jednatel GEOVAP spol. s r.o.

Státního pozemkového úřadu GEOVAP spol. s r.o.

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miroslav Šimon

pobočka Havlíčkův Brod



