Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1110-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „JPÚ Sítiny“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2024 a Dodatku č. 3 ze dne 3. 4. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucím Pobočky Cheb

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052

E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou, Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx; xxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

- Preambule

Předmětem dodatku je změna termínů odevzdání dílčích částí po přerušení prací 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c).

# Předmět Dodatku

  - Dochází ke změně termínů odevzdání dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě dle rozpisu níže:

| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  | MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín předání | Nový termín předání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 12 100,00 | 43 | 520 300,00 | 27.5.2025 | 4.7.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 605,00 | 43 | 26 015,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 210,00 | 2 | 2 420,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 605,00 | 2 | 1 210,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 12 100,00 | 9 | 108 900,00 |  |  |

  - Odůvodnění

Práce na byly přerušeny od 2. 5. 2025, na základě žádosti zpracovatele, z důvodu potřeby zajištění posudků TBD pro vodní díla pro MVN1 a MVN2 jako nezbytný podklad pro plán společných zařízení pro JPÚ Sítiny. Práce byly po přerušení prací obnoveny ke dni 9. 6. 2025.

Zpracovatel požádal o úpravu terminu u výše uvedených dílčích částí, konkrétně o posun termínu o dobu přerušení prací. Podaná žádost byla prověřena, posouzena a vyhodnocena jako opodstatněná a objednatel se rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází k posunu termínů odevzdání dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1. i) c) o dobu přerušení prací, které činilo 38 dní.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Datum: 26. 6. 2025		Datum: 26. 6. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatelka

Příloha:

Položkový výkaz činností - Příloha 1 ke Smlouvě – JPÚ Sítiny - aktualizovaný dle Dodatku č. 4