**Dodatek č. 9**

**ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020**

**Článek I.**

**Strany dodatku:**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad**,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem

 ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,

 ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

Tel.: +420 601 584 016

E-mail: semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**

Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Michalem Nečasem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Nečas, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: w9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

IČO: 25251431

DIČ: CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen **„zhotovitel“**)

Uzavírají **Dodatek č. 9** ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**Článek II**.

**Obsah dodatku**

Strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – Hlavní celek 3.5 *Návrhové práce,* dílčí část 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona,* **která zní**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč  | Cena bez DPHcelkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 188 | 520,00 |  97 760,00 | 30.6.2025 |

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč  | Cena bez DPHcelkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 188 | 520,00 |  97 760,00 | **15.10.2025** |

**III.**

#### **Zvláštní ustanovení**

Předmětem tohoto dodatku je posun termínu dílčí etapy plnění 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to na základě níže uvedených skutečností.

Dne 18.6.2025 obdržel objednatel od zhotovitele žádost o posun termínu (č.j. SPU 252030/2025) pro ukončení dílčí části *3.5.2.* *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

Hlavním důvodem posunu termínu předmětné dílčí části je skutečnost, že do dnešního dne stále není ukončena směna pozemků mezi SPÚ a vlastníkem evidovaným na LV xxx v k. ú. Horní Sytová. Směna významně ovlivňuje možnosti návrhu nového uspořádání pozemků v zájmovém území, jelikož díky ní dojde k zajištění výměry státní půdy potřebné pro jeho zpracování, a její vklad do KN je pro možnost zdárného dokončení předmětné etapy KoPÚ nutný. Směnná smlouva byla v květnu t. r. těsně před podpisem, když byla na jeden z pozemků státu uvalena plomba z důvodu soudní zátěže v podobě uplatnění žaloby (resitiuční nároky). V návaznosti na tuto skutečnost a v souvislosti s požadavkem dotčeného vlastníka na vyjmutí zatíženého pozemku ze směny a jeho náhrady pozemkem jiným vyvstala potřeba vyhotovit geometrický plán pro oddělení části pozemku, tak, aby předmětem směny byly odpovídající výměry. Termín ukončení směny pozemků a zavedení výsledků do evidence KN je nově odhadován na 31.8.2025.

Termín ukončení dílčí etapy 3.5.2, který je tímto dodatkem posunut na 15.10.2025, zohledňuje časový předpoklad projektanta potřebný pro zajištění a zpracování aktualizací soupisů nároků a, doprojednání a dopracování návrhu nového uspořádání pozemků.

**IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 9 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci 27.6.2025Za objednatele:  | V Hradci Králové 26.6.2025Za zhotovitele:  |
| Ing. Bohuslav Kabátekředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Michal Nečasjednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. |