# DODATEK č. 2

# ke smlouvě o dílo č. 1216-2023-508207 ze dne 25. 10. 2023

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Fibichová, vyšší rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 927 474

E-mail: v.fibichova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodů a upřesnění výměry řešeného území. V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

- 2. 	PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.	Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav a na základě určení obvodů pozemkových úprav a upřesnění výměry řešeného území („vícepráce a méněpráce“).

- U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona došlo k navýšení počtu měrných jednotek z původních 4 MJ na skutečně provedených 7 MJ.

- Na základě určení obvodů KoPÚ došlo k upřesnění výměry řešeného území a snížení počtu měrných jednotek:

- u dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení  dle § 11 odst. 1 zákona z původních 774 MJ na 762 MJ,

- u dílčích částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 6.4 Mapové dílo z původních 775 MJ na 763 MJ.

- 2.2.	V článku 3. odst. 3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednané následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH | 1 658 960 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH | 2 210 175 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH | 251 790 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 120 925 Kč |
| DPH 21 % | 865 394,25 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 986 319,25 Kč |

- 2.3.	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky

- a ceny následovně:

- V bodě 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se navyšuje počet měrných jednotek ze 4 MJ na 7 MJ a cena z částky 26 400 Kč bez DPH na cenu 46 200 Kč bez DPH.

- V bodě 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se snižuje počet měrných jednotek ze 775 MJ na 763 MJ a cena z částky 255 750 Kč bez DPH na cenu 251 790 Kč bez DPH.

- V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 1 643 120 Kč navyšuje na cenu 1 658 960 Kč.

- V bodě 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení se snižuje počet měrných jednotek ze 774 MJ na 762 MJ a cena z částky 766 260 Kč bez DPH na cenu 754 380 Kč bez DPH.

- V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se snižuje počet měrných jednotek z 774 MJ na 762 MJ a cena z částky 1 021 680 Kč bez DPH na cenu 1 005 840 Kč bez DPH.

- V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 2 237 895 Kč snižuje na cenu 2 210 175 Kč.

- V bodě 6.4 Mapové dílo se snižuje počet měrných jednotek z 775 MJ na 763 MJ a cena z částky 255 750 Kč bez DPH na cenu 251 790 Kč bez DPH.

- V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně:

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 1 643 120 Kč na částku 1 658 960 Kč.

- Hlavní celek 2 celekm bez DPH v Kč – z částky 2 237 895 Kč na částku 2 210 175 Kč.

- Havní celek 3 celkem bez DPH v Kč – z částky 255 750 Kč na částku 251 790 Kč.

- Celková cena bez DPH v Kč – z částky 4 136 765 na částku 4 120 925 Kč.

- DPH 21 % v Kč – z částky 868 720,65 Kč na částku 865 394,25 Kč.

- Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 5 005 485,65 Kč na částku 4 986 319,25 Kč.

- 2.4.	Změna v osobě zastupující na straně objednavatele.

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- 3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.

- 3.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třtěno.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Plzeň

Datum: 27.06.2025		Datum: 27.06.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková		Jméno: Martin Vondráček

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu 		Funkce: jednatel společnosti

pro Ústecký kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třtěno |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 13 | 2 000,00 | 26 000,00 | 30.11.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 4 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 724 | 660,00 | 477 840,00 | 30.11.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 51 | 1 980,00 | 100 980,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 148 | 3 300,00 | 488 400,00 | 30.6.2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 7 | 6 600,00 | 46 200,00 | 30.6.2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 775 | 330,00 | 255 750,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 763 | 330,00 | 251 790,00 | 31.10.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 658 960,00 | 31.10.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 762 | 990,00 | 754 380,00 | 31.10.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 96 | 1 320,00 | 126 720,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 109 | 990,00 | 107 910,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 115 | 990,00 | 113 850,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 930,00 | 6 930,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 960,00 | 3 960,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 485,00 | 1 485,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 762 | 1 320,00 | 1 005 840,00 | 31.10.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 210 175,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 763 | 330,00 | 251 790,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 251 790,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 658 960,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 210 175,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 251 790,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 120 925,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 865 394,25 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 986 319,25 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOREAL spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Plzeň |  |  |
| Datum: 27.06.2025 |  |  |  | Datum: 27.06.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Jméno: Martin Vondráček |  |  |
| Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |