DODATEK Č. 1

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1234-2024-523206**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 935 114 - RNDr. Benešovská

E-mail: [znojmo.pk@spu.gov.cz](mailto:znojmo.pk@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

1. **EKOS T, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem

Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: 63470985

**(„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 1234-2024-523206 na zpracování **Jednoduchých** **pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv v části k.ú. Kuchařovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1.smlouvy, a to s ohledem na počet zhotovitelem skutečně **méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části** **6.2.4** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a **dílčí části 6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

U dílčí částí **6.2.4** Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 50 nově na 37, což při ceně 3.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě **39.000,- Kč bez DPH** a u dílčí částí **6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 nově na 0, což při ceně 3.000,- Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě **3.000,- Kč bez DPH.**

**Celková hodnota méněprací činí 42.000,- Kč bez DPH.**

**Hodnota změny závazku** ze smlouvy spočívající v dodatečných pracích činí představuje **4.34 % původní hodnoty závazku** – ceny sjednané ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky.

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

* 1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 455.400,- Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 406.250,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 64.800,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 926.450,- Kč |
| DPH 21 % | 194.554,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1.121.004,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1234-2024-523206 ze dne 30. 10. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s r.o.**

Místo: Znojmo Místo: Třebíč

Datum: dle el podpisu 30. 6. 2025 Datum: dle el. podpisu 20. 6. 2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RNDr. Dagmar Benešovská Ing. Aleš Tůma, jednatel

vedoucí pobočky Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek