Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. 827-2024-537202 ze dne 27.8.2024 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3, Pobočka Benešov na adrese: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- APC SILNICE s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem  Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno,  IČO: 60705981,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

Zastoupená:  Ing. Martin Rambousek, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXX

ID datové schránky: xi2mrzr

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu: 7243290227/0100

DIČ: CZ60705981 je platcem DPH

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

  - Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) je dle čl. III Doba plnění na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.6.2025, zaevidováno pod čj. SPU 267551/2025, kdy dochází k prodloužení lhůty pro plnění části díla kap. 3.1.1 písmeno b). Důvodem pro uzavření dodatku je nečinnost stavebního úřadu v Benešově. Zhotovitel odůvodňuje nečinnost tak, že dne 23.4.2025 byla dokumentace vložena do Portálu stavebníka jako příloha pro získání stavebního povolení. Dne 21.5.2025 přišla mailem výzva k doplnění a vyjasnění podkladů z MěÚ Benešov, Odboru výstavby a územního plánování. Doplnění podkladů do Portálu proběhlo 22.5.2025. Od té doby nemá žádné zprávy a proces stavebního řízení zatím nebyl zahájen.

Předmět Dodatku

Změna termínu v čl. III Doba plnění, odst. 3.1.1 písm. b) SoD

- Termín v čl. III. bod 3.1.1 písmeno b) se mění na: 1.9.2025

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání SoD, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Benešově, dne 1.7.2025

_________________________

Ing. Rostislav Trochta

vedoucí Pobočky Benešov

Státního pozemkového úřadu

APC SILNICE s.r.o

V Brně, dne 1.7.2025

_________________________

Ing. Martin Rambousek

jednatel APC SILNICE s.r.o