Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 827-2024-537202 ze dne 27.8.2024 („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, Pobočka Benešov na adrese: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, Pobočka Benešov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **APC SILNICE s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 60705981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

Zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martin Rambousek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXX

ID datové schránky: xi2mrzr

**Bankovní spojení:** KB Brno - město

Číslo účtu: 7243290227/0100

DIČ: CZ60705981 je platcem DPH

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
   1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) je dle čl. III Doba plnění na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.6.2025, zaevidováno pod čj. SPU 267551/2025, kdy dochází k prodloužení lhůty pro plnění části díla kap. 3.1.1 písmeno b). Důvodem pro uzavření dodatku je nečinnost stavebního úřadu v Benešově. Zhotovitel odůvodňuje nečinnost tak, že dne 23.4.2025 byla dokumentace vložena do Portálu stavebníka jako příloha pro získání stavebního povolení. Dne 21.5.2025 přišla mailem výzva k doplnění a vyjasnění podkladů z MěÚ Benešov, Odboru výstavby a územního plánování. Doplnění podkladů do Portálu proběhlo 22.5.2025. Od té doby nemá žádné zprávy a proces stavebního řízení zatím nebyl zahájen.
2. Předmět Dodatku
   1. **Změna termínu v čl. III Doba plnění, odst. 3.1.1 písm. b) SoD**

Termín v čl. III. bod 3.1.1 písmeno b) se mění na: **1.9.2025**

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání SoD, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

V Benešově, dne 1.7.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Rostislav Trochta

vedoucí Pobočky Benešov

Státního pozemkového úřadu

**APC SILNICE s.r.o**

V Brně, dne 1.7.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Rambousek

jednatel APC SILNICE s.r.o