Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| **Adresa:** | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| **Adresa:** | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| **Telefon:** | +420 725 346 139, +420 725 403 861 |
| **E-mail :** | kladno.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o. |
| **Sídlo:** | Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram |
| **Zastoupeno:** | Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Vladimír Luks, jednatel |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXXXXXXX |
| **Telefon:** | XXXXXXXXXX |
| **E-mail :** | XXXXXXXXXX |
| **ID DS:** | eep75pz |
| **Bankovní spojení:** | Moneta Money Bank a. s. |
| **Číslo účtu:** | 237001749/0600 |
| **IČO:** | 61682764 |
| **DIČ:** | CZ61682764 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice a Honice “. Účelem této smluvní úpravy je vyřazení dílčích částí díla z důvodu nepotřebnosti a absence odvolání v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. **Čelechovice** a tím změna počtu měrných jednotek a ceny díla.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

**Původní znění smlouvy o dílo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **MJ** | | | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín** |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | | 100 bm | 1 | | 5000 | 5000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | | | 1 | 4100 | 4 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | | | 1 | 2300 | 2 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | | | 1 | 800 | 800 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele | |

**Nové znění smlouvy o dílo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín** |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | 5000 | 0 |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 0 | 4100 | 0 |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 0 | 2300 | 0 |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 0 | 800 | 0 |  |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
   5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čelechovice a Honice

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Místo: Praha Místo: Příbram

Datum: 02.07.2025 Datum: 02.07.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Veselý Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

a hl. m. Praha

**Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní celek / dílčí část** | | | **Měrná jednotka** | | | | **Počet Měrných jednotek** | | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH v Kč** | | **Termín předání k akceptačnímu řízení** | |
| **6.2.** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | | bod | | | | 11 | | 1000 | 11 000 | | 31.1.2022 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole 6) | | bod | | | | 3 | | 4000 | 12 000 | |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | | ha | | | | 292 | | 400 | 116 800 | | 31.1.2022 | |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | | ha | | | | 30 | | 800 | 24 000 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | | 100 bm | | | | 161 | | 1800 | 289 800 | | 31.8.2022 | |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | | 100bm | | | | 4 | | 2000 | 8 000 | | 31.8.2022 | |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | | 100bm | | | | 40 | | 800 | 32 000 | | 31.8.2022 | |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | | ha | | | | 325 | | 300 | 97 500 | | 31.8.2022 | |
| 6.2.8. | Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | | ha | | | | 325 | | 300 | 97 500 | | 30.11.2022 | |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | | | | **688 600** | | **30.11.2022** | |
| **6.3.** | | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1. | | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | | ha | 322 | | | 1000 | | | 322 000 | 31.5.2023 | |
| 6.3. i) a) | | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | | ha | 22 | | | 500 | | | 11 000 |
| 6.3.1 i) b) | | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | | 100 bm | 28 | | | 1000 | | | 28 000 |
| 6.3.2 h) | | Aktualizace PSZ 11) | |  |  | | |  | | |  |  | |
| 6.3.2 h) i) | | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | | ha | 2 | | | 6900 | | | 13 800 | na výzvu Obj. v dohodnuté lhůtě | |
| 6.3.2. | | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | | ha | 322 | | | 600 | | | 193 200 | 31.3.2024 | |
| 6.3.3. | | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | | ks | 2 | | | 10000 | | | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Obj. | |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | | | | | **588 000 xxxxx** | | |
| **6.4** | | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“** | | ha | | 325 | | 400 | | | 130 000 | | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | | | | | **130 000** | | **xxxxx** |
| **Rekapitulace ceny** | | | | | | | | | | |  | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | |  | | | | | | | **688 600** | |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | |  | | | | | | | **588 000** | |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | |  | | | | | | | **130 000** | |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | | |  | | | | | | | **1 406 600** | |  |
| DPH 21 % v Kč | | | |  | | | | | | | **295 386** | |  |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | | | |  | | | | | | | **1 701 986** | |  |

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Místo: Praha Místo: Příbram

Datum: 02.07.2025 Datum: 02.07.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Veselý Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj Funkce: jednatel

a hl. m. Praha