DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 554-2022-508207 ze dne 1. 7. 2022

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Fibichová, vyšší rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 927 474

E-mail: vera.fibichova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- INGEOS spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl oddíl C, vložka 24660.

Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: j39b3sj

Bankovní spojení: Raifeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je posun termínů na základě zajištění dat ČHMÚ pro zpracování plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav. V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU

- 2.1.	Z důvodu zajištění dat ČHMÚ pro nadimenzování propustku na polní cestě pro zpracování   plánu společných zařízení v rámci dílčí části 6.3.1 a navazujících prací došlo ke změně termínů předání k akceptačnímu řízení. Dne 13. 3. 2025 požádal zpracovatel o zajištění hydrologických dat, která byla ČHMÚ poskytnuta dne 14. 5. 2025. Z tohoto důvodu se upravují dílčí termíny plnění posunem o cca. 2 měsíce.

- 2.2. 	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:

- V bodě 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) – změna termínu z 30. 9. 2025 na 28. 11. 2025.

- V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1. i) a) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.

- V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.

- V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1. i) b) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.

- V bodě 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1. i) c) Smlouvy – změna termínu z 30. 9. 2025 na termín 28. 11. 2025.

- V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – změna termínu z 31. 3. 2026 na termín 29. 5. 2026.

  - Změna v osobě zastupující na straně objednavatele.

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov.

- PODPISOVÁ STRANA

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.

Místo: Teplice		Místo: Teplice

Datum: 07.07.2025		Datum: 03.07.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková		Tomáš Charvát

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti

pro Ústecký kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 30.09.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 3 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 238 | 2 000,00 | 476 000,00 | 30.9.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 32 | 2 500,00 | 80 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 47 | 3 250,00 | 152 750,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 2 850,00 | 11 400,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 274 | 450,00 | 123 300,00 | 15.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 274 | 544,50 | 149 193,00 | 30.04.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 004 643,00 | 31.08.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 273 | 968,00 | 264 264,00 | 28.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 29 | 484,00 | 14 036,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 96 | 1 210,00 | 116 160,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 6 050,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 60 500,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 273 | 968,00 | 264 264,00 | 29.05.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 250,00 | 60 500,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 2 420,00 | 2 420,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 776,00 | 6 776,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 872,00 | 3 872,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 452,00 | 1 452,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 745 844,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 274 | 484,00 | 132 616,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 616,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 004 643,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 745 844,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 132 616,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 883 103,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 395 451,63 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 278 554,63 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | INGEOS spol. s r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Teplice |  |  |
| Datum: 07.07.2025 |  |  |  | Datum: 03.07.2025 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Tomáš Charvát |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | jednatel společnosti |  |  |