DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. obj. 412-2023-544101, č. zhot. 031 60/23 ze dne 16.05.2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Čadovou a Ing. Reginou Filipovou, Pobočka Ústí nad Orlicí

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 601584037, +420 725002578

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Geodezie Východní Čechy s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxx, odpovědný projektant

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu plnění dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a s tím související změna hodnoty závazku ze smlouvy.

1. Změna hodnoty závazku ze smlouvy
	1. Předmětem dodatku č. 3 je úprava hodnoty změny závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (-17 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (-37 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy (-5 MJ)

6.3.1 i) c) – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy (-1 MJ)

1. Cena díla
	1. Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků.
	2. Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 067 450,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 537 449,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 112 200,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo  | 1 717 099,00 Kč |
| DPH 21 % | 360 590,79 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 077 689,79 Kč |

 Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (méněpráce) -101 860,00 Kč bez DPH

Nová cena díla ve znění dodatku č. 3

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 067 450,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 435 589,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 112 200,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo  | 1 615 239,00 Kč |
| DPH 21 % | 339 200,19 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 954 439,19 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.**

Místo Pardubice Místo: Vysoké Mýto

Datum: 8.7.2025 Datum: 8.7.2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel společnosti

 pro Pardubický kraj

 Státní pozemkový úřad