DODATEK Č. 2

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1133-2023-544101, Č. ZHOT. 26/23 ZE DNE 27.9.2023**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice.

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

 Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

 V technických záležitostech zastoupená: Ivou Hamerskou, vrchním referentem KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

 **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 877 295

E-mail: i.hamerska@spu.gov.cz.

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Vedoucí týmu: Ing. Petr Kubů

Zástupce vedoucího týmu: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4

Číslo účtu:31405/0300

DIČ: CZ48110141

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Předmět Dodatku č. 2**

Předmětem dodatku č. 2 je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla a prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy, 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy a 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy.

Na základě tohoto dodatku dochází k následujícím změnám:

* **6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech**

snížení o 4 MJ (z 242 MJ na 238 MJ)

* **6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.**

snížení o 6 MJ (ze 132 MJ na 126 MJ)

* **6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona**

snížení o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

* **6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů**

snížení o 7 MJ (z 32 MJ na 25 MJ)

* **6.2.7 Rozbor současného stavu**

snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)

* **6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)

* **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)**

snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)

* **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ)

* **6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**

Snížení o 2 MJ (z 242 MJ na 240 MJ).

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích částí a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH) 2 432 100,00 Kč**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1**

**(bez DPH) 2 643 570,00 Kč**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2**

**(bez DPH) 2 564 300,00 Kč**

Předmětem tohoto dodatku je také prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u níže uvedených dílčích částí z 30. 9. 2025 na 31. 3. 2026:

**6.3.1** – Vypracování plánu společných zařízení /“PSZ“)

**6.3.1i)a)** – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) Smlouvy

**6.3.1i)b)** – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy

stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy

**6.3.1i)c)** – DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu předání k akceptačnímu řízení u výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že pro návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území Malíkov je nutné zpracovat geotechnický průzkum, pro který je uzavřena smlouva s termínem plnění do 15. 8. 2025 a na základě kterého bude možné dokončit návrh plánu společných zařízení.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany jsou se plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouvy doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Pardubice Místo: Praha

Datum dle elektronického podpisu Datum dle elektronického podpisu

 10.07.2025 10.07.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel