DODATEK Č. 5

Ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele : 878-2021-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: pu-2021-002 ze dne 30.6.2021,

uzavřené dne 30.6.2021 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Vlčkovice

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Čadová, vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí a Ing. Karel Doležal, Pobočka Ústí nad Orlicí

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745, 601 584 037

E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz), [r.cadova@spucr.cz](mailto:r.cadova@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXX

E-mail: XXXX

ID datové schránky: Wyx77xh

**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět DODATKU č. 5

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice – části 2 Vlčkovice je změna hodnoty závazku ze smlouvy související se zpracováním díla a vzniklými více a méněpracemi.

1. Odůvodnění změny hodnoty závazku

Rozsah méněprací souvisí se skutečně provedenými pracemi dodavatele.

Vícepráce souvisejí se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Vlčkovice u Mladkova a k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí jejíž potřeba vyvstala při zpracování PSZ. Na hranici těchto dvou katastrálních území se nachází stávající vodní nádrž VN1 (k.ú. Vlčkovice u Mladkova – p.p.č. 1181/1 a 1181/4 a v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí – p.p.č. 1188/58).

V rámci PSZ je navrhovaná rekonstrukce tohoto vodohospodářského opatření. Z tohoto důvodu došlo v rámci zpracování PSZ k převedení parcely p.p.č 1188/58 z  k.ú. Pastivny u Klášterce nad Orlicí do k.ú. Vlčkovice u Mladkova tak, aby se celá plocha záboru nacházela pouze v k.ú. Vlčkovice u Mladkova.

1. Cena díla

Rozsah méněprací:

6.3.2 h) ii) – Aktualizace PSZ do 50 ha (- 1 MJ)

6.3.2 h) iii) – Aktualizace PSZ nad 50 ha (- 1 MJ)

Rozsah víceprací:

6.3.4 – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (+ 4 MJ)

Cena díla uvedená v bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 256 350,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 576 150,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 72 500,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 256 350,00 Kč |
| DPH 21 % | 263 834,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 520 184,00 Kč |

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 + 14 001,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 - 28 300,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 + 11 600,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 5 - 3 850,00 kč bez DPH

Změna cena díla dle dodatku č. 5 + 2 800,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 5

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 603 351,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 577 000,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 72 250,00 Kč |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 1 252 601,00 Kč |
| DPH 21 % | 263 046,21 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 515 647,21 Kč |

1. Závěrečná ustanovení
   1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
   2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
   4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
   5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.**

V Pardubicích V Pardubicích

Datum: 14.7.2025 Datum: 14.7.2025

*„Elektronicky podepsáno“ „Elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu Funkce: jednatel

pro Pardubický kraj

v.z.

Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.

zástupce ředitele KPÚ

pro Pardubický kraj