**DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. obj. 891-2024-544101, č. zhot. 841/TB/RD/2024/133/RDS8**

**Polní cesta C27, km 0,789 – 1,754 v k.ú. Dolní Čermná**

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová Pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.: +420 727 966 745, +420 601 584 037

E-mail: r.cadova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**A**

**Zhotovitel:**

**Jméno STRABAG a.s.**

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxxx, technický vedoucí oblasti

xxxx, ekonomický vedoucí oblasti

xxxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel./fax: xxxx / - - -

e-mail: xxxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxx, stavbyvedoucí a vedoucí PJ

tel.: xxxx

e-mail: xxxx

xxxx – zástupce stavbyvedoucího

tel. xxxx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 112071233/0300

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 891-2024-544101 uzavřené dne 09.09.2024 na realizaci stavby s názvem „Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)“ je změna termínu plnění díla dle čl. V., bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla.

Původní termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 3 – **30.06.2025**

Nový termín předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 4 – **31.10.2025**

Důvodem úpravy termínu je dosud nevydané kolaudační rozhodnutí místně příslušným stavebním úřadem. Překážka není na straně zhotovitele.

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčená dodatkem č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne *dle el. podpisu 14.07.2025* V Hradci Králové dne *dle el. podpisu*

*„elektronicky podepsáno“* *08.07.2025*

…………………………………… ……………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

**Ing. Miroslav Kučera xxxx**

ředitel Krajského pozemkového úřadu **technický vedoucí oblasti**

pro Pardubický kraj **STRABAG a.s.**

Státní pozemkový úřad na základě plné moci

10.07.2025

…………………………………

**xxxx**

**ekonomický vedoucí oblasti**

**STRABAG a.s.**

na základě plné moci