**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 736-2014-508101**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba

v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725901470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.: +420 603173386 /+420 606844205

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát

Tel.: +420603173386 /+420 603225829

E-mail: tomas.charvat@ingeos.cz jirina.charvatova@ingeos.cz miroslav.charvat@ingeos.cz

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

dále jen **„zhotovitel“**.

**Čl. I.**

**Předmět a účel dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem navyšují počet měrných jednotek ve fakturačních celcích: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z 640 ha na 685 ha. U fakturačního celku 1.3. části 1 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 622 ha na 653 ha, části 2 – Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 10 ha na 20 ha a části 3 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb z 8 ha na 12 ha. Dále pak u fakturačního celku 2.2 části 1 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů z 622 ha na 653 a části 2 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech z 18 ha na 32 ha. Potřeba navýšení MJ vznikla na základě zaměření vnitřního a vnějšího obvodu pozemkové úpravy, čímž došlo k rozšíření plochy zájmového území.
2. Změny se provádí v čl. VII odst 7.1. v příloze č. 1 SoD – odst. 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; odst. 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; odst. 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; odst. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.
* Čl. VII odst. 7.1 se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH | ,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH | ,- Kč |
| 3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | ,- Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **,-Kč** |
| DPH 21% | ,- Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **,- Kč** |

* Příloha č. 1 SoD se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 1. **Přípravné práce**
 |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 64045 | 150 | 96 000 | 31.12.2015 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 62231 | 600 | 373 200 | 31.12.2015 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 10 | 800 | 8 000 | 31.12.2015 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 8 | 1000 | 8 000 | 31.12.2015 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 64045 | 150 | 96 000 | 31.1.2016 |
| 1. **Návrhové práce**
 |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 64045 | 150 | 96 000 | 30.9.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 62231 | 50 | 31 100 | 30.9.2016 |
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 1814 | 100 | 1 800 | 30.9.2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 64045 | 200 | 128 000 | 31.3.2017 |
| 1. **Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo**
 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 64045 | 300 | 192 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |

|  |
| --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
 | ,- |
| 1. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
 | ,- |
| 1. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
 | ,- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **,-** |
| DPH 21% v Kč | ,- |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **,-** |

**Čl. II.**

### Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Výkaz činností
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ……………… dne …………… V ……………… dne ……………

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………… ……………………………………….

Ing. Martin Vrba Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

ředitel Krajského pozemkového statutární orgán zhotovitele

úřadu pro Ústecký kraj

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Bílence