DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“)

# KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY PROSENICE

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov,

Ing. Václavem Závěšickým, Mgr. Vítězslavem Pešlem

Kontaktní údaje:

Adresa: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Tel.: +420 702 153 049

E-mail: prerov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č.1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou

V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 954 903 371

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB a.s.

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

- („Objednatel č.2“)

a

- Sdružení EKOTOXA s.r.o. a GEOPORT, s.r.o.

První společník (vedoucí společník): EKOTOXA s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Druhý společník (účastník): GEOPORT, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22. 9. 2023 za společnost jedná:

Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Korespondenční adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: rdb3fk8

Bankovní spojení: ČSOB Opava

Číslo účtu: 382047743/0300

DIČ: CZ64608531

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je:

1. 	změna počtu MJ - dodatečné služby (rozšíření obvodu KoPÚ)

2. 	změna termínu dokončení dílčích částí díla

3.	změna smluvních údajů společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ad 1) Změna počtu měrných jednotek - nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

- navýšení počtu MJ:

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původních 108 na 119 MJ

- 6.2.5 	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 2 MJ (100 bm) se mění na 4 MJ

- u dílčích částí díla a hlavního celku se mění počet MJ z původních 556 MJ (ha) na 560 MJ

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

- 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 11 | 1 650 | 18 150 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 3 300 | 6 600 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 4 | 517 | 2 068 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 4 | 825 | 3 300 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 4 | 935 | 3 740 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 4 | 396 | 1 584 |
| Celkem |  |  |  |  | 35 442 |

Hodnota změn činí 35 442 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění:

V zadání veřejné zakázky byly z dílčí části 6.2.4 vyloučeny všechny vlastnické hranice s kódem kvality 3. Tento postup nebyl zcela v souladu s Návodem pro obnovu katastrálního operátu, kdy: „Na obvodu pozemkové úpravy, který tvoří lomové body s kódem kvality 3, se provede ověření jejich polohy podle ustanovení bodu 13 přílohy katastrální vyhlášky /6/. Pokud není překročena mezní odchylka pro kód kvality 3, ponechají se bodům původní čísla a souřadnice. V případě překročení této odchylky se provede nové určení bodů a provede se jejich přečíslování. Ověření polohy bodů není nutné v případě, kdy přebírané lomové body byly určeny v rámci zpracování pozemkových úprav nebo obnovy operátu novým mapováním v sousedním území.“ Po vyhodnocení výše popsaného ustanovení došlo k navýšení rozsahu šetřených hranic pozemků oproti prvotnímu výchozímu stavu. Dále dle závěrů KD 18. 4. 2024 došlo k částečné změně průběhu obvodu KoPÚ vůči prvotně zadanému obvodu KoPÚ, což mělo také vliv na změnu měrných jednotek jak šetřených vlastnických hranic pozemků, tak i celkově na rozšíření řešeného území v obvodu KoPÚ.

Ad 2) Dále se tímto dodatkem mění doba plnění u níže uvedených dílčích částí díla

|  | Hlavní celek „Návrhové práce“ / dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31. 7. 2025 | 30. 11. 2025 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31. 3. 2026 | 30. 9. 2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.11.2026 | 31. 7. 2027 |

Se změnou MJ u výše uvedených částí dochází rovněž ke změně termínů těchto dílčích částí díla z důvodu zdlouhavé kontroly, potvrzování geometrických plánů na obvod KoPÚ a jejich zápisu do KN.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Ad 3)	Změna smluvních údajů prvního společníka (vedoucího společníka): EKOTOXA s.r.o.

Sídlo:			Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Bankovní spojení:	ČSOB Opava

Číslo účtu:		382047743/0300

Čl. II.

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 843 010,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 454 145,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 221 760,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 518 915,00 Kč |
| DPH 21 % | 738 972,15 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 257 887,15 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1281-2023-521101,  č. objednatele č. 2: 03PT-005661 a č. zhotovitele: 28/23, uzavřená dne 27. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2025  nemění.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č.1.

- Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	  EKOTOXA s.r.o.

Místo: Olomouc	Místo: Opava

Datum: 9. 7. 2025	Datum: 8. 7. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. Martin Vokřál

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Místo: Brno

Datum: 14. 7. 2025

________________________________

Jméno: Mgr. David Fiala

Funkce: ředitel Závodu Brno

v z. Ing. Tomáš Hrdý

vedoucí úseku realizace staveb