DODATEK č. 3

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seloutky

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

Anna Buřtová, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 606 683 400

E-mail: 	prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost Hanousek – 1. Geo

První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.

Sídlo: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601

IČO: 29186404

DIČ: CZ29186404

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

IČO: 01573161

DIČ: CZ01573161

Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. 78662

Na základě smlouvy o společnosti

za společnost jedná: Ing. David Dohnal, jednatel Hanousek s.r.o.

Korespondenční adresa: Prostějov, Barákova 2745/41, PSČ 79601

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. David Dohnal, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Vedoucí týmu: 	 xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: 	 xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 			     gksfyds

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu:	231956210/0300

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí:

|  | Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 317 | 318 | 1 | 550 | 550 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 317 | 318 | 1 | 1 430 | 1 430 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 317 | 318 | 1 | 1 430 | 1 430 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 317 | 318 | 1 | 528 | 528 |

Hodnota díla se celkově navyšuje o 3 938 Kč bez DPH.

- Předmětem dodatku je dále změna termínu plnění u následující dílčí části:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31.08.2025 | 30.09.2025 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění:

Podkladem pro změnu počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

Důvodem změny termínu plnění dílčí části 6.2.8 je sdělení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, že z kapacitních důvodů a personálních možností není schopen v původním smluvním termínu provést zápis 4 geometrických plánů do katastru nemovitosti (určení hranic pozemků na upřesněném obvodu při pozemkové úpravě), které jsou podkladem pro navazující práce na dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Termíny ostatních dílčích částí a hlavních celků zůstávají beze změn.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 398 980,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 155 880,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 167 904,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 722 764,00 Kč |
| DPH 21 % | 571 780,44 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 294 544,44 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1156-2023-521101, uzavřená dne 10.10.2023, ve znění dodatku č.1 a č. 2, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost Hanousek – 1. Geo

Místo: Olomouc	Místo: Prostějov

Datum: 17.07.2025	Datum: 17.07.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. David Dohnal

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel