Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Procházková, pracovnice Pobočky Teplice

Adresa:	 Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Tel.	+420 727 956 872

E-mail:	ustecky.kraj@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2020 č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Věšťany a v části katastrálního území  Kvítkov u Modlan (dále jen „KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan“).

Předmět a účel dodatku smlouvy

Projednáním změny plnění Smlouvy o dílo č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „SoD“) dochází v příloze ke SoD v KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan k úpravě termínu plnění u dílčí části 3.5.2.

Vzhledem ke složitému jednání s vlastníky pozemků v rámci návrhu nového uspořádání pozemků, např. rešení rozdělení spoluvlastnictví, úpravy návrhu společnosti Marius Pedersen a.s, nutnosti určení opatrovníka vlastníkovi vedeného na LV 424 v k.ú. Kvítkov u Modlan, kterému se nedaří opakovaně doručovat a v návaznosti projenání aktualizovaného PSZ s dotčenými orgány a následné předání aktualizovaného PSZ ke schválení zastupitelstvu obce Modlany (nejbližší termín zasedání zastupitelstva je září 2025), byla projednána změna výše uvedené smlouvy, a to změna termínů u dílčí části 3.5.2.

Z výše uvedeného důvodu se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan mění termín plnění dílčí části 3.5.2. následovně:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 7. 2025 na 30. 9. 2025

Změna v zastupující osobě na straně objednatele.

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 4 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 17.07.2025 | V Plzni dne 15.07.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ Mgr. Jaroslava Kosejková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel |

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 4) | Cena bez DPH celkem v Kč 4) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 500,00 | 9 000,00 | 31.5.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 188 | 800,00 | 150 400,00 | 31.5.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 43 | 1 200,00 | 51 600,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 104 | 2 000,00 | 208 000,00 | 31.8.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 31.8.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 231 | 300,00 | 69 300,00 | 31.5.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 224 | 400,00 | 89 600,00 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 598 900,00 | 28.2.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 224 | 700,00 | 156 800,00 | 31. 7. 2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 21 | 1 000,00 | 21 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 10 | 500,00 | 5 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 17 | 1 500,00 | 25 500,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 224 | 1 000,00 | 224 000,00 | 30. 9. 2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) | ks | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 442 300,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 224 | 500,00 | 112 000,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 112 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 598 900,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 442 300,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 112 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 153 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 242 172,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 395 372,00 |  |
| V Teplicích dne 17.07.2025 |  | V Plzni dne 15.07.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  | Martin Vondráček |  |  |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |