**Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2020, číslo smlouvy objednatele: 521-2020-544101, číslo smlouvy zhotovitele: 8/2020 na vypracování veřejné zakázky **„KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy“), uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

**Objednatel č. 1:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy.

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel. +420 725 189 452

E-mail: m.simek1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen **„objednatel č. 1“)**

**Objednatel č. 2:** Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Pardubice,

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice*.*

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Tel. xxx

E-mail: xxx

ID DS: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen **„objednatel č. 2“)**

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

**Zhotovitel: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

Sídlo: J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel./Fax: xxx / xxx

E-mail: xxx

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

**Čl. I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č. 4 **je změna termínů plnění dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:**

**katastrální území Hradec nad Svitavou**

původní termín 30.6.2025

nový termín **30.6.2026**

**katastrální území Svitavy – předměstí**

původní termín 30.6.2025

nový termín **30.6.2026**

**katastrální území Moravský Lačnov**

původní termín 30.6.2025

nový termín **30.6.2026**

**katastrální území Čtyřicet Lánů**

původní termín 30.6.2025

nový termín **30.6.2026**

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností.

Důvodem pro změnu termínu odevzdání příslušných dílčích částí díla jsou tyto skutečnosti:

Ředitelství silnic a dálnic s.p. má vyhotovené geometrické plány pro věcná břemena vzniklá v souvislosti se stavbou obchvatu (přeložky inženýrských sítí), která ale dosud nejsou zapsaná v katastru nemovitostí.Vzhledem k tomu, že při souběžném zapisování věcných břemen do katastru nemovitostí dosavadním vlastníkům a navrhování/směňování pozemků v rámci návrhu nového uspořádání pozemků v KoPÚ by docházelo ke kolizím, bylo dohodnuto, že Ředitelství silnic a dálnic s.p. provede zápisy věcných břemen do katastru nemovitostí před návrhem KoPÚ, a to do konce roku 2025.

1. Předmětem dodatku č. 4 je **změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:**

**Katastrální území Moravský Lačnov :**

* **3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. C. 357/2013 Sb**

snížení o 6 MJ (z 23 MJ na 17 MJ)

* **3.4.4. Rozbor současného stavu**

snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)

* **3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků**

snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)

* **3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení**

snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)

* **3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

snížení o 2 MJ (z 23 MJ na 21 MJ)

* **3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

snížení o 6 MJ (z 25 MJ na 19 MJ)

* **3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)

* **3.6.Mapové dílo**

snížení o 11 MJ (z 254 MJ na 243 MJ)

**Katastrální území Svitavy-předměstí :**

* **3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb**

snížení o 2 MJ (z 15 MJ na 13 MJ)

* **3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

snížení o 2 MJ (z 10 MJ na 8 MJ)

**Katastrální území Čtyřicet Lánů :**

* **3.4.2 Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů**

snížení o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)

* **3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

snížení o 18 MJ (z 25 MJ na 7 MJ)

* **3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

snížení o 3 MJ (z 25 MJ na 22 MJ)

* **3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

snížení o 6 MJ (z 10 MJ na 4 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 3. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkových výkazech činností, které jsou přílohou tohoto dodatku. **Výše méněprací činí 65 900 Kč bez DPH.**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)  2 769 150,00 Kč**

**Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 (bez DPH) 2 743 450,00 Kč**

**Čl. II.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové výkazy činností v aktuálním znění pro jednotlivá katastrální území.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne 2.7.2025 | V Hradci Králové dne 23.6.2025 |
| Za objednatele č. 1: | Za zhotovitele: |
| *„elektronicky podepsáno“*  Ing. Miroslav Kučera  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Pardubický kraj  V Pardubicích dne 30.6.2025  Za objednatele č. 2:  Ing. Bohumil Vebr  ředitel Správy Pardubice  Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Ing. Aleš Černý  jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. |