Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. **782-2024-504204**

Č.j. objednatele: **SPU 238848-2025**

UID:**spudms00000015663579**

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ smlouvě

(číslo smlouvy objednatele 782-2024-504204), uzavřené dne 13.08. 2024

pro realizaci veřejné zakázky s názvem TDS a BOZP pro realizaci protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd, konkrétně provedení činnosti koordinátora BOZP (dále jen „**smlouva**“).

**Příkazce:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov**

Zastoupený: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, Bc. Ivana Haasová

**Adresa**: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.: +420 725002575

E-mail: olga.chvatalova@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník: MST – projekt s.r.o.**

Sídlo: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupený: Stanislav Tanczoš *– jednatel společnosti*

IČO: 175 11 577

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 310520087/0300

Tel.: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: wcvwm8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Plzni oddíl C vložka 42687.

(dále jen „**příkazník**“),

příkazce a příkazník společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění a ceny za výkon činnosti. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 8.3 smlouvy analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na navýšení odměny příkazníka o 25% z původní částky, z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací z 30.04.2025 na 16.06.2025, kdy prodloužení termínu stavby navýšilo mzdové náklady a náklady na dopravu.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Původní znění čl. VI – Odměna příkazníka a platební podmínky:

6.1 Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 20 000,00 Kč včetně DPH.

Čl. VI smlouvy se mění následovně:

6.1. Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 25 000,00 Kč včetně DPH.

**Koordinátor BOZP:**

Původní odměna 20 000,00 Kč

Navýšení 25% 5 000,00 Kč

Nová odměna 25 000,00 Kč

1. Původní znění odst. 2.3. čl. II – Rozsah a obsah předmětu plnění:

2.3. Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2024 - duben 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. VIII, odst. 8.3. této smlouvy.

Odst. 2.3. čl. II – Rozsah a obsah předmětu plnění se mění následovně:

2.3. Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2024 – srpen 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s ustanovením čl. VIII, odst. 8.3. této smlouvy.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Tachově dne 26. 6. 2025 V Horšovském Týně dne 26. 6. 2025

**Za příkazce: Za příkazníka:**

………………………… …………………………

Ing. Olga Chvátalová Stanislav Tanczoš

vedoucí Pobočky Tachov jednatel MST – projekt s.r.o.

Státní pozemkový úřad