**DODATEK č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**č. 198-2025-514205**

**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Pobočka Trutnov**

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov

Tel.: +420 727 966 726

E-mail: Trutnov.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: GEOREAL spol. s r.o.**

Sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Martinem Vondráčkem, jednatelem**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Martin Vondráček, jednatel**

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: **0720092329/0800**

IČ/DIČ: **40527514 / CZ40527514 je platcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1   
ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 198-2025-514205.**

**Název díla: Projektové dokumentace polních cest v okrese Trutnov – 2025. Část** **“Polní cesta Třebihošť – Zdobín“.**

**Předmět a účel dodatku č.1**

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy.

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy je posun termínu předání a převzetí projektové dokumentace, a to z objektivních důvodů způsobených nepředpokládanými požadavky orgánu vydávajícího stanoviska k projektové dokumentaci. Orgán životního prostředí požaduje doplnění projektové dokumentace o hydrogeologické posouzení vlivu polní cesty na vodní zdroj. Vypracování samostatného hydrogeologického posudku nebylo obsahem zadávací dokumentace ani smlovy o dílo. Dojde tím k prodloužení doby dokončení kompletní projektové dokumentace.

Zhotovitel podal žádost o změnu smluvního termínu dokončení projektové dokumentace dne 24.7.2025.

**Změna termínů plnění díla**

Na základě dohody smluvních stran se mění Čl. III Doba plnění, bod 3.1.1 Smlouvy o dílo.

Původní termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo bod 3.1.1

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

1. Projektová dokumentace 31.07.2025
2. Stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) 27.02.2026

Nové termíny plnění uvedené ve smlouvě o dílo

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících lhůtách:

Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

1. projektová dokumentace do 15 dnů od vydání souhlasného stanoviska MěÚ Dvůr Králové nad Labem
2. stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) 27.02.2026

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Trutnově 25.07.2025 | V Plzni dne 25.07.2025 |
| *„elektronicky podepsáno“* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel** | **zhotovitel** |

**Ing Josef Kutina Martin Vondráček**

vedoucí Pobočky Trutnov GEOREAL spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad