**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 1050-2021-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 052 60/21, uzavřené dne 23.8.2021 na vypracování návrhu

**komplexních pozemkových úprav Sezemice nad Loučnou**

 mezi níže uvedenými stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice.

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupen: Ivetou Hepnarovou, Pobočka Pardubice

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 966 745

E-mail: pardubicky.kraj@spu.gov.cz, iveta.hepnarova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel č. 1**“)

a

1. **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4, IČO: 65993390

Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupeno: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

V technických záležitostech zastoupeno: XXXX, vedoucí úseku výstavby

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXX

E-mail: XXXX

ID datové schránky: Zjq4rhz

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 20006-15937031/0710

DIČ: CZ65993390

(„**Objednatel č. 2**“)

a

1. **Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611/CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, odpovědný projektant

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 341302664/0600

DIČ: 64255611/CZ64255611

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souladu se zněním čl. 20.2 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčí části: 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Stávající termín** | **Nový termín** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30. 6. 2025 | 30. 6. 2028 |

Důvodem této změny je skutečnost vyplývající z jednání pracovní skupiny pro nastavení a realizace spolupráce ve věci výstavby obchvatu Sezemic nad Loučnou Pardubickém kraji, a to opoždění dokončení stavby plánované na podzim 2027.

Zároveň Dodatek č. 1 řeší snížení počtu MJ na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

**Méněpráce:**

Dílčí část 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 **-9 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 105 MJ na 102 MJ)

Dílčí část 6.2.7 Rozbor současného stavu

 **-2 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 269 MJ na 264 MJ)

Dílčí část 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

 **-1 750,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 269 MJ na 264 MJ)

Dílčí část 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

 **-3 400,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 269 MJ na 264 MJ)

Dílčí část 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

 **-13 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 30 MJ na 4 MJ)

Dílčí část 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

 **-28 200,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 65 MJ na 18 MJ)

 DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

 **-10 000,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 10 MJ na 0 MJ)

Dále snížení počtu MJ na základě upřesněného obvodu KoPÚ u těchto dílčích částí:

**Méněpráce:**

Dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

 **-3 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 269 MJ na 264 MJ)

Dílčí část 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

 **-1 500,- Kč bez DPH** (snížení MJ ze 269 MJ na 264 MJ)

**Méněpráce celkem: -72 350,- Kč bez DPH**

V článku 3. CENA DÍLA Smlouvy o dílo se bod 3.1. mění takto:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 733 400,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 420 220,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 79 200,00 Kč |
| **Celková cena Díla bez DPH** | **1 232 820,00 Kč** |
| DPH 21 % | 258 892,20 Kč |
| **Celková cena Díla včetně DPH** | **1 491 712,20** **Kč** |

Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená Příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Dalším bodem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 8 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **7. Technické požadavky na provedení díla**.

* **V čl. 7.1 se mění druhá věta takto**:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu *VFP*, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu *VFK*, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *doc(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu *xls(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

* **Čl. 7.2 se mění takto**:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli č. 1 s

náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
2. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
3. Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
4. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
5. Zpracování mapového díla – 1x listinné vyhotovení – 1x Objednatel č. 1; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
6. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

**PODPISOVÁ STRANA**

**Objednatel č. 1 Zhotovitel**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Místo: Pardubice Místo: Vysoké Mýto

Datum: 28.7.2025 Datum:14.7.2025

„elektronicky podepsáno“

----------------------------------------------- -----------------------------------------------

 Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkové úřadu jednatel

 pro Pardubický kraj

**Objednatel č. 2**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Místo: Pardubice

Datum:18.7.2025

-----------------------------------------------

 Ing. Bohumil Vebr

 ředitel správy Pardubice