**D O D A T E K  č. 2**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 10265 23 1359,

číslo smlouvy objednatele: 1278-2023-544101 ze dne 20. 11. 2023

**„Komplexní pozemkové úpravy Perálec“**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lukášem Čapkem, Pobočka Chrudim

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 727 966 745

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.zc

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Perálec“**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli společnosti.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli.

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 3v8a5db

**Bankovní spojení:** ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(**„Zhotovitel“**)

(společně dále jako **„smluvní strany“)**

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu se zněním článku 3 bodu 3.2 a článku 20 bodu 20.2 smlouvy o dílo na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Perálec jsou méněpráce na základě skutečné fakturace.

Tímto dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4 o 7 MJ, 6.2.6 o 2 MJ, 6.2.7 o 1 MJ, 6.2.8 o 1 MJ, 6.3.1 o 1 MJ, 6.3.2 o 1 MJ a hlavního celku 6.4 o 1 MJ.

Celková výše **méněprací činí 32 307,- Kč bez DPH**.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku 3. Cena díla se mění bod 3.1:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla s navýšením jednotkových položkových cen z důvodu překročení míry inflace a odečtením méněprací dle dodatku č. 1 a č. 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 634 920,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 109 999,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH |  240 350,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 985 269,00 Kč |
| DPH 21 % |  626 906,49 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 612 175,49 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí dodatku č. 2.

**III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne: *28.7.2025* V Chrudimi dne: *28.7.2025*

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

*„elektronicky podepsáno“*

…………………………… ………………………………

Ing. Miroslav Kučera Mgr. Pavel Vančura

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Pardubický kraj

 ……………………………….

 Ing. Josef Drahokoupil

 jednatel společnosti