**DODATEK č. 5**

smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. HUZOVÁ**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc

Ing. Janou Kvítkovou, Pobočka Olomouc

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 385 784,

+420 728 985 717, +420 721 331 639,

E-mail: [olomoucky.kraj@spu.gov.cz](mailto:olomoucky.kraj@spu.gov.cz) ;

[olomouc.pk@spu.gov.cz](mailto:olomouc.pk@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GB-geodezie, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 5 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy:**

1. **Dodatečné služby – doplněné dílčí části díla:**

6.2.2. a) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech - rozšíření obvodu – 1 MJ (ha)

6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu – 2 MJ (100 bm)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.2 a) | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech - rozšíření obvodu | ha | 1 | xxxx | xxxx |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.- rozšíření obvodu | 100 bm | 2 | xxxx | xxxx |
| Celkem | | | | | 13 090,00 |

Termín plnění dodatečných služeb – dílčích částí díla 6.2.2. a) a 6.2.4 a) byl smluvními stranami stanoven na 28. 11. 2025.

**Celková hodnota změny činí 13 090 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.**

Odůvodnění:

Rozšíření obvodu KoPÚ Huzová vyplynulo z důvodu potřeby napojení navrhovaného vodohospodářského opatření PSZ do vodoteče.

1. **Změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce**, a to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | **30. 11. 2025** | **30. 4. 2026** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | **30. 11. 2025** | **30. 4. 2026** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | **30. 11. 2025** | **30. 4. 2026** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | **30. 11. 2025** | **30. 4. 2026** |
| 6. 3. 2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | **30. 4. 2026** | **30. 9. 2026** |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem změny termínu plnění výše uvedených dílčích částí díla je žádost obce Huzová o zařazení dodatečných protipovodňových opatření do PSZ z důvodů proběhlé bleskové povodně v měsíci dubnu tohoto roku, která způsobila škody na majetku obce. Současně je, vzhledem k nutnosti přepracování a doplnění plánu společných zařízení, nezbytné upravit i termín pro odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 3 401 087,47 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 846 877,45 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 224 878,50 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **5 472 843,42 Kč** |
| DPH 21 % | 1 149 297,12 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **6 622 140,54 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1002-2022-521101 a č. zhotovitele: GB20222S001, uzavřená dne 12. 10. 2022, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o.**

Místo: Olomouc Místo: Brno

Datum: 30. 7. 2025 Datum: 29. 7. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Jméno: Ing. Zdeněk Láska

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Funkce: jednatel společnosti

GB-geodezie, spol. s r.o.