Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203

Č.j. objednatele: SPU 309620/2025

UID: spudms00000015802913

# DODATEK č. 12 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy zhotovitele 27/2015/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 30. 12. 2015

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Plánice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Plánice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Andrea Bulínová,  rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															 + 420 725 801 386

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Sdružení firem Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz

Reprezentant sdružení: 										Plavec – Michalec s.r.o.

Sídlo: 		Budovcova 2530, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Zastoupený: 														Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jan Plavec, David Michalec – jednatelé 																			společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																u2u8efa

Bankovní spojení: 				Oberbank AG

Číslo účtu: 															7300002050/8040

IČ: 																	   	26042452

DIČ: 																	CZ26042452

Člen sdružení: 													Ing. Josef Honz

Sídlo:																	xxxxxx, 387 42 Lnáře

Zastoupený: 														Ing. Josef Honz

IČ:																		48223981

DIČ:																	xxxxxx

(reprezentant sdružení je oprávněn jménem sdružení uzavřít smlouvu o dílo na zpracování KoPÚ na základě uzavřené „Smlouvy o sdružení“ ze dne 5. 11. 2015)

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.12 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- Z důvodu zjištění neúplnosti katastrálního operátu týkající se věcných břemen v upravovaném území bude nutné v rámci vyhotovení nové DKM tato věcná břemena převádět do digitální podoby.  Vzhledem k tomu, že komplexní pozemková úprava probíhá na 1 600 ha s více než 400 vlastníky, budou tyto práce časové náročné.  Dále je při tvorbě nové DKM nutno zahrnout změny, které proběhly v dělení parcel v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Původní termín ukončení dílčí části 3.3 Mapové dílo byl dle SOD stanoven do              3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí, to je do 14. října 2025. Nový termín dle dodatku č. 12 je do              30. 11. 2025.  Pobočka Klatovy shledala důvody jako oprávněné ke změně harmonogramu plnění.

- Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna termínu ukončení dílčí části 3.3 Mapové dílo.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Mapové dílo | 1594 | ------- | ------- | -------- | do 3 měsíců nabytí PM 1.R | do 30. 11. 2025 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1–11 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne:	31. 07. 2025						         V Písku dne: 31. 07. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	David Michalec

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel, reprezentant sdružení

Státní pozemkový úřad

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová