Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1066-2023-514204

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 602155177

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOŠRAFO, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

 V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

 **Kontaktní údaje:**

 Tel.: xxxxxxxxxxx

 E-mail: xxxxxxxxxxxx

 ID datové schránky: sfm77qh

 **Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.

 Číslo účtu: 177139243/0300

 DIČ: CZ64793036

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1.
2. Důvody uzavření Dodatku

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je rozhodnutí o nerealizaci některých měrných jednotek(bodů) v dílčí částí: 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole dle Smlouvy.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 19 800,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 19 800,00 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně hodnoty závazku ve výši 265 300,00 Kč bez DPH, což činilo 17,28% původní ceny veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. šlo o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 6. Dodatkem č. 2 došlo k navýšení hodnoty závazku v souladu s čl. 3 bodem 3.6 smlouvy a §100 zákona č. 134/2016 Sb. (inflační doložka).

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Zádolí u Trnova (0,999%).

1. Předmět Dodatku

3.1 Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek v položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Počet MJ dle Dodatku č. 3 | Počet MJ dle Dodatku č. 4 | Cena celkem dle Dodatku č. 3 | Cena celkem dle Dodatku č. 4 | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | 6 | 3 | 39 600,00 | 1. 800,00
 | -19 800,00 |

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 3.1. smlouvy o dílo takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | 1 051 655,00 |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | 784 052,50 |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | 125 510,00 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 961 217,50** |
| DPH 21% v Kč | 411 855,68 |
| **Celková cena Díla včetně DPH v Kč** | **2 373 073,18** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOŠRAFO, s.r.o.**

Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Hradec Králové

Datum: 18.8.2025 Datum: 18.8.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatel