**Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta na dílo s názvem** **Novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 2, zatravněného svodného průlehu PEO 3 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň“, č.j. SPU 375316/2018**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník)

mezi smluvními stranami

**I.**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha**

**Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: +420 602 168 867

E-mail: petr.prochazka1@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem**

**VDI Projekt s.r.o.**

Sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Zápis v obchodním rejstříku: 4. 1. 2013

Zastoupený: Ing. Martinem Kolářem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kolář

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

IČ/DIČ: 28860080/CZ28860080

Tel /Fax: xxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxx](mailto:martin.kolar@vdiprojekt.cz)

ID DS: qxzpnnu

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 208636.

dále jen **„zhotovitel“**

**II.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru ze dne   
15. 8. 2018, naše č.j. SPU 375316/2018 na akci s názvem Novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 3, PEO 4 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň.

Důvod pro nerealizaci díla je skutečnost, že komplexní pozemková úprava, která je podkladem pro vypracování PD, neřešila napojení průlehu PEO 3 pod propustkem P7 do objektu poldru POL 2 přes pozemek č. 838 v k.ú. Tmaň (vlastník Černý Miloslav Ing.). Dohoda s vlastníkem nebyla možná, jelikož vlastník výměnou požadoval pozemek v zastavitelné části obce Tmaň, což je pro Obec Tmaň nepřijatelné. Dalším důvodem je fakt, že nové vedení obce neschválilo realizaci tohoto prvku společného zařízení, nepovažuje ji za prioritu.

Na základě výše uvedeného a na základě čl. IX bodu 5. Smlouvy o dílo č.j. SPU 375316/2018 se obě strany oboustraně dohodly na **ukončení smlouvy o dílo** na provedení autorského dozoru projektanta na dílo s názvem Novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 3, PEO 4 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.

V Králově Dvoře dne: dle el. podpisu

***10.3.2025***

*elektronicky podepsáno 7.3.2025*

……………………………........ ...........................................

Andrea Čápová Ing. Martin Kolář

vedoucí Pobočky Beroun VDI Projekt s. r. o.

objednatel zhotovitel