DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1212-2024-508207 ze dne 23. 10. 2024

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny.

Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Romanem Chocholou, radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 002 568

E-mail: roman.chochola@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEPARD s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Tomáš Krátký

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: + XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: hxp776s

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2300284681/2010

DIČ: CZ61499552

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Zhotovitel revidoval všechny body stávajícího bodového pole v k. ú. Volenice u Počedělic. Oproti předpokladu revize 14 bodů bylo nutné z důvodu zajištění homogenity prováděných měření provést navíc revizi 2 bodů č. 511 Or. a 512 Or., které vznikly v rámci budování bodového pole v k. ú. Orasice, ale které se nacházejí v k. ú. Volenice u Počedělic.

Předmět a účel dodatku smlouvy

Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí části Revize a doplnění stávajícího bodového pole („vícepráce“).

U dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole se navyšuje počet měrných jednotek ze 14 MJ na 16 MJ.

Cena díla

V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena za řádné a včasné provedení Díla následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 991 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 698 800,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 187 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 878 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 394 443,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 272 743,00 Kč |

V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

- V bodě 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole se upravuje počet měrných jednotek ze 14 MJ na 16 MJ a cena z 16 800 Kč bez DPH na cenu 19 200 Kč bez DPH.

- V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se upravuje cena 989 300 Kč na cenu 991 700 Kč.

- V rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny:

- Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 989 300 Kč na částku 991 700 Kč

- Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč v částce 698 800 Kč se nemění

- Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč v částce 187 800 Kč se nemění

Celková cena bez DPH v Kč – z částky 1 875 900 Kč na částku 1 878 300 Kč

DPH 21 % v Kč – z částky 393 939 Kč na částku 394 443 Kč

Celková cena díla vč. DPH v Kč – z částky 2 269 839 Kč na částku 2 272 743 Kč

Změna v osobě zastupující na straně objednavatele

- Na straně objednatele dochází ke změně zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech takto:

- Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny) se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEPARD s.r.o.

Místo: Teplice		Místo: Praha

Datum: dne 28.08.2025		Datum: dne 26.08.2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	_______________________________

Mgr. Jaroslava Kosejková		Ing. Tomáš Krátký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GEPARD s.r.o.

pro Ústecký kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Volenice u Počedělic |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 200,00 | 19 200,00 | 31.8.2025 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 305 | 600,00 | 183 000,00 | 31.1.2026 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 300,00 | 10 400,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 128 | 3 100,00 | 396 800,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 31.3.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 313 | 600,00 | 187 800,00 | 30.6.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 313 | 500,00 | 156 500,00 | 30.9.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 991 700,00 | 30.9.2026 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 312 | 950,00 | 296 400,00 | 31.5.2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 19 | 1 000,00 | 19 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 61 | 1 200,00 | 73 200,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 312 | 850,00 | 265 200,00 | 30.11.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 698 800,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 313 | 600,00 | 187 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 187 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 991 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 698 800,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 187 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 878 300,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 394 443,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 272 743,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEPARD s.r.o. |  |  |
| Místo: Teplice |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: dne 28.08.2025 |  |  |  | Datum: dne 26.08.2025 |  |  |
| "elektronicky podepsáno" |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | _______________________________ |  |  |
| Mgr. Jaroslava Kosejková |  |  |  | Ing. Tomáš Krátký |  |  |
| ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | jednatel GEPARD s.r.o. |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |