DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo

Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

Tel.:	+420 702 153 049

E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Kontaktní adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno

Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526

E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz

ID DS:		zjq4rhz

Bankovní spojení:		ČNB a.s.

Číslo účtu:		10006-15937031/0710

IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                                 	xxxxx,

na základě plné moci

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	bjpdzta

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:	+420 xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	KB Praha

Číslo účtu:	141 400 112 / 0100

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, jedná se o změny (méněpráce a vícepráce) u stavebních objektů SO 06, SO 01, SO 03, SO 04, SO 05 a změny termínů plnění díla.

Vícepráce na SO 06 - vedlejší polní cestě VPC12a+b v úseku km 0,00 – 0,115 souvisí s potřebou sanace neúnosného podloží. Podobně jako v předchozích případech je i u této polní cesty navržena úprava konstrukčních vrstev přidáním geomříže s geotextilií spolu se štěrkovými vrstvami.

Do víceprací SO 06 je dále započítáno neperforované potrubí, jakožto odvedení drenáže z úseku km 0,00 – 0,115. Původně měla být drenáž zaústěna do vodoteče Haná přes pozemek parc. č. 1910 v k. ú. Křenovice u Kojetína, avšak nyní se na tomto pozemku realizuje stavební záměr cyklotrasy obcí Křenovice, proto byla trasa vedení drenáže upravena.

Dále byly na žádost uživatelů pozemků a obce Křenovice doplněny či rozšířeny hospodářské sjezdy u SO 01 – hlavní polní cesty HPC3 v km 0,267; SO 03 - hlavní polní cesty HPC4 v km 0,858; SO 04 - hlavní polní cesty HPC5 v km 0,0135 a 0,459; SO 05 - hlavní polní cesty HPC8 v km 0,417 a 0,576; včetně přidání výhyben u SO 05 - hlavní polní cesty HPC8 v km 0,360 a 0,802.

Naopak méněpráce zohledňují skutečné množství zlikvidovaného odpadu v rámci SO 06 - vedlejší polní cesty VPC12a+b.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr). Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Hodnota víceprací činí 668 911,70 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 792 177,51 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 5 dochází ke snížení ceny díla o 123 265,81 Kč bez DPH.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. V rámci posouzení nepodstatné změny hodnoty závazku byla provedena kontrola položek předložených rozpočtů. Jednotkové ceny korespondují s nabídkovým rozpočtem, který je přílohou Smlouvy. Nové položky jsou oceněny dle podmínek smluvního ujednání.  Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS.

Jedná se o změny nepodstatné dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Předmětem dodatku je dále změna termínů, jedná se o změny termínů uzlových bodů č. 5 a č. 7 a změnu lhůty pro dokončení stavebních prací.

Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 4 a 5 takto:

- Lhůta pro dokončení stavebních prací:	15. 11. 2025

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

UB č. 5 – provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti u SO-06 Vedlejší polní cesta VPC12a+b – lhůta pro plnění do: 17. 9. 2025

UB č. 7 - provedení konstrukčních vrstev ze štěrkodrti u SO-09 Vedlejší polní cesta VPC28 – lhůta pro plnění do: 15. 9. 2025

Odůvodnění:

Výše uvedené změny termínů jsou nutné z toho důvodu, že na stavbě vznikly další vícepráce, které musí být ze strany objednatele odsouhlaseny a zhotovitel musí do doby schválení těchto změn, resp. uzavření dodatku ke smlouvě pozastavit stavební práce.

Vícepráce vznikly na stavebním objektu SO 06 - vedlejší polní cestě VPC12a+b, řeší se sanace neúnosného podloží a dále je u SO 06 řešena změna trasy drenáže. Další vícepráce, a to doplnění či rozšíření hospodářských sjezdů jsou řešeny u SO 01 – hlavní polní cesty HPC3, SO 03 - hlavní polní cesty HPC4, SO 04 - hlavní polní cesty HPC5 SO 05 - hlavní polní cesty HPC8, včetně přidání výhyben u SO 05 - hlavní polní cesty HPC8.

Současně je důvodem pro změnu termínů uzlových bodů je koordinace sousední a souběžně probíhající stavební činnosti na cyklotrase a přemostění vodoteče Haná, kdy tato stavební akce přímo navazuje na Realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I. a polní cesta VPC 12a je využívána jako jediný přístup ke stavbě obce.

Lhůtu pro dokončení stavebních prací bylo nutné upravit z výše uvedených důvodů, neboť bez dokončených konstrukčních vrstev štěrkodrtí nelze pokračovat navazující pokládkou asfaltových konstrukčních vrstev budovaných polních cest.

Změny výše uvedených termínů uzlových bodů a stavebních prací reflektují podmínky na stavbě, které prokazatelně nevznikly na straně zhotovitele.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k cenovému nárůstu tímto dodatkem nedochází.

Čl. II  Cena díla

Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Celková cena dle SoD bez DPH, ve znění dodatku č. 4	36 862 879,31 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 5 bez DPH	+ 668 911,70 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 5 bez DPH	- 792 177,51 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 5:

Celková cena bez DPH činí                                                 	36 739 613,50 Kč

DPH 21 % činí	                                         7 715 318,84 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	44 454 932,34 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024, ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.

- Soupis méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Aktualizovaný harmonogram prací je nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

| V Olomouci dne 28. 8. 2025 | Ve Zlíně dne 28. 8. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ ……………………………………… | ………………………………… |  |
| Objednatel č.1 JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj |  | zhotovitel xxxxx EUROVIA CZ a.s. xxxxx, na základě plné moci |  |

V Brně dne 29. 8. 2025

…………………………………………

| Objednatel č. 2 Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno |  |
| --- | --- |