DODATEK Č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU (PRV)

**č. 852-2025-505207**

**(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice**

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,

vedoucí Pobočky Tábor

Tel.: + 420 724 179 204

E-mail: tabor.pk@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**STRABAG SIS a.s.**

**Sídlo:**  Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: xxxxx, technickým vedoucím provozní jednotky na základě plné moci

xxxxx, ekonomickou vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 5k5equ5

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 801200379/0800

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.08.2025 Smlouvu na výsadbu (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Výsadba doprovodné zeleně – Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“**, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

**Čl. II. Předmět a účel Dodatku**

1. Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací. Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XVIII odst. 4 Smlouvy), tj. dnem 20.08.2025.

**Čl. III. Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Změna v harmonogramu postupu prací se týká pouze lhůty pro plnění uzlového bodu, který je uveden v Čl. V. odst. 5. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) s názvem „Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice“, č. smlouvy Objednatele 784-2025-505207, přičemž tato změna je předmětem samostatného dodatku. Vzhledem k tomu, že stejný harmonogram postupu prací tvoří přílohu Smlouvy, byl k ní vyhotoven tento Dodatek.
2. Lhůta pro plnění uzlového bodu Smlouvy – Kácení stávající zeleně zůstává beze změny, tj. 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V harmonogramu postupu prací bylo pouze upraveno vyznačení uzlového bodu, který vychází na 35. týden.
3. Upravený harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku. Lhůta pro dokončení výsadby zůstává beze změn.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součást Dodatku tvoří tyto přílohy:
   1. Závazný harmonogram postupu prací
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Za Objednatele: Za Zhotovitele:**

Místo: České Budějovice Místo: Soběslav

Datum: 01.09.2025 Datum: 29.08.2025

*“elektronicky podepsáno” “elektronicky podepsáno”*

…………………………………… …………………………………………………….

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.** xxxxxxxxxx

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj technický vedoucí PJ ekonomická vedoucí PJ

Státní pozemkový úřad na základě plné moci na základě plné moci

STRABAG SIS a.s.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

.........................................

Ing. Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Časový harmonogram plnění stavebních prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Komunikace C1b v k.ú. Chotěmice** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | | Srpen 2025 | | | | Září 2025 | | | | | | Říjen 2025 | | | | | | | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Prováděné práce | | | | týden | | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | 40 | 40 | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Zemní práce** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Kácení stávající zeleně - uzlový bod (do 10 dnů) | | | | |  | |  |  |  | **X** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Zakládání** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Svislé konstrukce a práce** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Vodorovné konstrukce** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Komunikace** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Dokončení pokládky finální vrstvy asfaltobetonu - uzlový bod (do 40 dnů) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **X** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Trubní vedení** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Ostatní konstrukce a práce** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Sadové úpravy** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Nabytí účinnosti smlouvy:** | | | | | | | | | | | | | **20.08.2025** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Uzlový bod - Kácení stávající zeleně (do 10 dnů): | | | | | | | | | | | | | tj. 30.08.2025 | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Uzlový bod - Dokončení pokládky finální vrstvy asfaltobetonu (do 40 dnů): | | | | | | | | | | | | | tj. 29.09.2025 | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Lhůta pro dokončení stavebních prací:** | | | | | | | | | | | | | **03.10.2025** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Lhůta pro dokončení výsadby:** | | | | | | | | | | | | | **03.10.2025** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Pozn. harmonogram zahrnuje jak práce spojené s výsadbou zeleně dle smlouvy č. Objednatele 852-2025-505207, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| tak související stavební práce dle smlouvy č. Objednatele: 784-2025-505207. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |