č.j.: SPU 277730/2025/Vla

UID: spudms00000015737131

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov

DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele 660-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 24/22 ze dne 15.8.2022

(dále jen „Dodatek")
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ")

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,

na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou

Kontaktní údaje:

tel.: +420 725548197

E-mail: t.macek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli

Kontaktní údaje:

tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Držkov:

Článek II.

Předmět Dodatku

- Po provedení a převzetí jednotlivých dílčích částí Hlavního celku 1 došlo k novým skutečnostem (čl. 17.2 smlouvy), které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran, a to, že Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou zapsal dne 8. 8. 2024 do katastru nemovitostí geometrický plán č. 865-5/2024 (řízení V-3031/2024-504), kterým rozdělil již vyšetřený obvod KoPÚ obsahující pozemky s vyznačenou poznámkou v katastru nemovitostí: „Zahájeny pozemkové úpravy“. Vzhledem k této skutečnosti je nutné v dané lokalitě provést změnu obvodu KoPÚ dle uvedeného geometrického plánu a zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ. Na základě uvedeného je pro Objednatele nezbytné navýšit příslušný počet měrných jednotek oproti počtu stanoveného touto Smlouvou. Dle dohody smluvních stran na jednání kontrolního dne 10. 6. 2025 pro KoPÚ Držkov a Zásada nebude uvedená změna obvodu důvodem pro posun termínu dílčího celku „6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“.

- Tímto dodatkem se v souladu se zněním čl. 17.2 smlouvy a v souladu s ust. § 222, odst. 4 zákona provádí úprava počtu měrných jednotek a s tím spojená úprava ceny fakturačního celku 6.2.4 uvedeného v Příloze č.1 smlouvy následovně (změněné hodnoty vyznačeny tučně):

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE | 100 bm | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 | 28.2.2026 |

- Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Dodatek č.7 se uzavírá na základě zápisu uvedeného geometrického plánu do katastru nemovitostí:

- Do položkového výkazu činností Přílohy č.1 smlouvy se doplňuje položka „6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE)“, počet MJ je 1.

5. Vzhledem k výše uvedeným změnám, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 753 531,25 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 1 208 669,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 343 035,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 305 235,25 |
| DPH 21 % v Kč | 694 099,40 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 3 999 334,65 |

Celková cena díla se na základě uvedených změn zvyšuje o 3 250,00 Kč bez DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Pobočka Liberec	                                                                    AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Praha

Místo:  Liberec

Datum:	 27.8.2025					                  Datum: 26.8.2025

„elektronicky podepsáno“		     „elektronicky podepsáno“

| ________________________________ | ________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| funkce: vedoucí Pobočky Liberec | funkce: jednatel |

Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

Příloha č.1 ke Smlouvě č. 660-2022-541201- Položkový výkaz činností

–  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 48 | 500,00 | 24 000,00 | 31.1.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 253 | 1 000,00 | 253 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 62 | 1 500,00 | 93 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 3 000,00 | 600 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE | 100 bm | 7 | 3 000,00 | 21 000,00 | 31.7.2024 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE | 100 bm | 1 | 3 250,00 | 3 250,00 | 28.2.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 32 | 3 000,00 | 96 000,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 135 | 1 500,00 | 202 500,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 315 | 687,50 | 216 562,50 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 315 | 756,25 | 238 218,75 | 29.8.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 753 531,25 | 29.8.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 313 | 1 694,00 | 530 222,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 19 | 1 210,00 | 22 990,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 39 | 605,00 | 23 595,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 1 815,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 30 250,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 11 858 | 11 858 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 6 776 | 6 776 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 2 541 | 2 541 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 313 | 1 694 | 530 222 | 28.2.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 24 200 | 48 400 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 10 890 | 10 890 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 11 858 | 11 858 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 6 776 | 6 776 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 541 | 2 541 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 208 669,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 315 | 1 089,00 | 343 035,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 343 035,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 753 531,25 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 208 669,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 343 035,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 305 235,25 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 694 099,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 999 334,65 |  |