DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

č. 818-2025-505206

(dále jen „Dodatek“)

# uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Richard Valný,

vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Vladimír Šíma,

odborný rada, Pobočka Strakonice

Tel.:	    +420 725 918 969

E-mail:	     strakonice.pk@spu.gov.cz

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     ČNB

Číslo účtu:	     3723001/0710

IČO:	     01312774

DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: EUROVIA Silba, a.s.

Sídlo: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

Tel.:	xxxxxx

E-mail: 	xxxxxx

ID DS: 	kcydzt6

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx

Tel.: 	xxxxxx

E-mail: 	xxxxxx

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	142110168/0100

IČO: 	64830551

DIČ: 	CZ64830551 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,

vložka 518

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. I.   Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.07.2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesta N11 Hajany“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

- Tímto Dodatkem je k Osobám oprávněným jednat za Objednatele v technických záležitostech doplněn Ing. Vladimír Šíma, odborný rada, Pobočka Strakonice.

Čl. II.   Předmět a účel Dodatku

- Předmětem Dodatku je změna harmonogramu postupu prací, úprava lhůty pro plnění uzlového bodu a změna lhůty pro protokolární dokončení stavebních prací.

- Zhotovitel předložil při předání staveniště aktualizovaný harmonogram postupu prací, který upravuje a datumově konkretizuje lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Změny v harmonogramu byly vyvolány skutečným zahájením prací v důsledku zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a s tím souvisejícím datem účinnosti Smlouvy (dle Čl. XIX. odst. 5. Smlouvy), tj. dnem 06.08.2025.

V souvislosti s výše uvedeným byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuta změna lhůty pro plnění uzlového bodu – dokončení pokládky penetračního makadamu. Původní lhůta byla stanovena do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 05.10.2025. Tato lhůta však přesahovala lhůtu pro protokolární dokončení stavebních prací, která byla stanovena na 03.10.2025. Z tohoto důvodu byla lhůta nově upravena – do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 29.09.2025.

Dále došlo k doplnění harmonogramu postupu prací o další činnosti, a to na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Podrobně je uvedeno v aktualizovaném harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- V rámci vytyčení inženýrských sítí CETIN a EG.D byla zjištěna nepředpokládaná kolize mezi trasou inženýrských sítí EG.D a trasou polní cesty N11. Tato skutečnost vedla k přerušení prací a k nutnosti hledání dalšího řešení.

V souladu s Čl. V. odst. 2. Smlouvy bylo dne 15.08.2025 projednáno přerušení prací. Objednatel i Zhotovitel s přerušením souhlasili a stanovili termín opětovného zahájení prací na 01.09.2025. Na základě podepsané dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Toto přerušení mělo také vliv na lhůtu pro plnění uzlového bodu uvedeného v Čl. V. odst. 5. Smlouvy. Současně se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně lhůty pro protokolární dokončení stavebních prací.

Aktualizovaný harmonogram postupu prací, včetně vyznačení období přerušení, tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku a bude závazný pro další postup prací.

Čl. III.   Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odst. 4. Smlouvy takto:

Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací:				17.10.2025

Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůta uvedená v Čl. V. odst. 5. Smlouvy takto:

Uzlové body – definované etapy výstavby díla či jen objektu:

dokončení pokládky penetračního makadamu - lhůta pro plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 05.10.2025)

- Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění Čl. IV. odst. 3., a to konkrétně termín pro doručení faktury objednateli.

Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 24.10.2025.

Čl. IV.   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – při předání staveniště

  - Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – po přerušení prací

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele: 	Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích	V Plzni

dne 02.09.2025	dne 02.09.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Josef Matoušek

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	místopředseda správní rady

Státní pozemkový úřad					EUROVIA Silba, a.s.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

………………………………..

Lenka Herrmannová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – při předání staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časový harmonogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stavba: "Polní cesta N11 Hajany" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | srpen |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |
|  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |  |
|  | Zemní pláň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. konstrukční vrstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. konstrukční vrstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penetrační makadam |  |  |  |  |  |  |  | UB |  |  |
|  | Asfaltové nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geodetické práce, archeolog. dohled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení pokládky penetračního makadamu - uzlový bod: do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 29.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: do 03.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – po přerušení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časový harmonogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stavba: "Polní cesta N11 Hajany" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | srpen |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |
|  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 |  |
|  | Zemní pláň |  | přerušení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. konstrukční vrstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. konstrukční vrstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penetrační makadam |  |  |  |  |  |  |  |  | UB |  |  |  |
|  | Asfaltové nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Geodetické práce, archeolog. dohled |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokončení pokládky penetračního makadamu - uzlový bod: do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. 05.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro protokolární dokončení stavebních prací: do 17.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |